## Planilha1
Bloco-Contrato | Gov_Titulo | DataInicio | Evento | Categoria | LA_NomedoTipodeProjetodaEmpresa | LA_NomedoProjeto | Sismica_Descricao | DataFim | CS_NOME_PROJETO | Tipo | CS_DURACAO | CS_PREFIXO_RECURSO | CS_ID_LOCACAO | Subtipo | Cor
ALBACORA-ALBACORA |  | 1998-08-06 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-669-ES-M-669_R11 |  | 2013-08-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
JUBARTE-BC-60 |  | 2002-12-12 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
POT-M-762-POT-M-762_R15 |  | 2018-09-11 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-596-ES-M-596_R11 |  | 2013-08-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 1998-08-06 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BAR-M-175-BM-BAR-5 |  | 2004-11-24 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-671-ES-M-671_R11 |  | 2013-08-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2004-11-24 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
PAMA-M-194-BM-PAMA-8 |  | 2004-11-24 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-673-ES-M-673_R11 |  | 2013-08-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-598-ES-M-598_R11 |  | 2013-08-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-477-C-M-477_R16 |  | 2020-02-14 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BAR-M-388-BAR-M-388_R11 |  | 2013-08-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BAR-M-300-BAR-M-300_R11 |  | 2013-08-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BAR-M-342-BAR-M-342_R11 |  | 2013-08-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BAR-M-344-BAR-M-344_R11 |  | 2013-08-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
POT-M-764-POT-M-764_R11 |  | 2013-08-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-RJS-652A-BM-S-24 |  | 2009-03-09 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-DEV-14A-MAS-BM-BAR-3 |  | 2009-06-01 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
PEROBA-Peroba_P3 |  | 2018-01-31 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-413-C-M-413_R14 |  | 2018-01-29 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2013-08-06 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2013-08-06 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2013-08-06 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2013-08-06 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2013-08-06 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2013-08-06 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
POT-M-859-POT-M-859_R15 |  | 2018-09-11 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2018-09-11 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
PAR-T-175-PAR-T-175_R14 |  | 2018-01-29 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-PAS-27-BM-PAMA-3 |  | 2011-11-25 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-743-ES-M-743_R11 |  | 2013-08-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-657-C-M-657_R15 |  | 2018-09-11 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-789-C-M-789_R15 |  | 2018-09-11 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-709-C-M-709_R15 |  | 2018-09-11 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-753-C-M-753_R15 |  | 2018-09-11 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
P-M-1277-P-M-1277_OP4 |  | 2024-06-28 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2012-07-16 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-SPS-98-BM-S-50 |  | 2013-08-29 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2013-12-19 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-RNS-158-BM-POT-17 |  | 2014-05-08 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-CES-157-BM-POT-16 |  | 2014-05-28 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-CES-161-BM-POT-17 |  | 2014-08-08 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
SÉPIA-CESSÃO ONEROSA |  | 2014-09-03 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ATAPU-CESSÃO ONEROSA |  | 2014-12-29 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
SUDOESTE DE TARTARUGA VERDE-Tartaruga Verde_P5 |  | 2018-12-17 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2018-01-31 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
DOIS IRMÃOS-Dois Irmãos_P4 |  | 2018-12-17 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
TRÊS MARIAS-Três Marias_P4 |  | 2018-12-17 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
UIRAPURU-Uirapuru_P4 |  | 2018-12-17 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ARAM-Aram_P6 |  | 2020-03-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
NORTE DE BRAVA-NORTE DE BRAVA_OPP1 |  | 2023-05-31 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
SUDOESTE DE SAGITÁRIO-SUDOESTE DE SAGITÁRIO_OPP1 |  | 2023-05-31 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ATAPU_ECO-ATAPU_ECO |  | 2022-04-27 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2020-03-30 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
SÉPIA_ECO-SÉPIA_ECO |  | 2022-04-27 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
3-RJS-735-LIBRA_P1 |  | 2019-10-24 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 |  | 2023-05-31 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-ESS-227D-ES-M-669_R11 |  | 2021-10-15 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2022-12-15 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BLOCK 10-BLOCK 10 |  | 2018-03-09 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BLOCK 11-BLOCK 11 |  | 2014-07-23 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BLOCK 13-BLOCK 13 |  | 2018-03-09 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ASTILLERO-ASTILLERO |  | 2018-07-05 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ORCA-Contrato E&E Tayrona |  | 2015-03-26 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
TAYRONA-Contrato E&E Tayrona |  | 2004-08-13 | Início | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ALBACORA-ALBACORA |  | 2047-12-31 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-669-ES-M-669_R11 |  | 2021-10-15 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
JUBARTE-BC-60 |  | 2056-12-11 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
POT-M-762-POT-M-762_R15 |  | 2027-12-11 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-596-ES-M-596_R11 |  | 2026-04-23 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2052-08-05 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BAR-M-175-BM-BAR-5 |  | 2014-02-17 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-671-ES-M-671_R11 |  | 2026-07-22 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2016-07-08 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
PAMA-M-194-BM-PAMA-8 |  | 2016-07-08 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-673-ES-M-673_R11 |  | 2026-07-22 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-598-ES-M-598_R11 |  | 2026-07-22 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-477-C-M-477_R16 |  | 2027-02-14 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BAR-M-388-BAR-M-388_R11 |  | 2022-11-27 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BAR-M-300-BAR-M-300_R11 |  | 2022-11-27 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BAR-M-342-BAR-M-342_R11 |  | 2022-11-27 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BAR-M-344-BAR-M-344_R11 |  | 2022-11-27 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
POT-M-764-POT-M-764_R11 |  | 2020-12-30 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-RJS-652A-BM-S-24 |  | 2026-07-18 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-DEV-14A-MAS-BM-BAR-3 |  | 2012-11-21 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
PEROBA-Peroba_P3 |  | 2021-01-26 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-413-C-M-413_R14 |  | 2023-11-17 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2029-01-17 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2029-01-17 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2027-08-28 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2029-01-17 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2029-01-17 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2029-01-17 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
POT-M-859-POT-M-859_R15 |  | 2027-12-11 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2027-12-11 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
PAR-T-175-PAR-T-175_R14 |  | 2024-10-29 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-PAS-27-BM-PAMA-3 |  | 2020-12-09 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ES-M-743-ES-M-743_R11 |  | 2026-07-22 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-657-C-M-657_R15 |  | 2025-09-11 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-789-C-M-789_R15 |  | 2026-06-11 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-709-C-M-709_R15 |  | 2025-09-11 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
C-M-753-C-M-753_R15 |  | 2026-06-11 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2017-06-19 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-SPS-98-BM-S-50 |  | 2025-09-02 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2050-09-03 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-RNS-158-BM-POT-17 |  | 2024-11-14 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-CES-157-BM-POT-16 |  | 2021-06-25 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-CES-161-BM-POT-17 |  | 2020-11-05 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
SÉPIA-CESSÃO ONEROSA |  | 2050-09-03 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ATAPU-CESSÃO ONEROSA |  | 2050-09-03 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
SUDOESTE DE TARTARUGA VERDE-Tartaruga Verde_P5 |  | 2026-09-17 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2025-01-31 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
DOIS IRMÃOS-Dois Irmãos_P4 |  | 2023-03-20 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
TRÊS MARIAS-Três Marias_P4 |  | 2023-11-22 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
UIRAPURU-Uirapuru_P4 |  | 2025-12-16 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ARAM-Aram_P6 |  | 2027-03-29 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
NORTE DE BRAVA-NORTE DE BRAVA_OPP1 |  | 2030-05-30 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
SUDOESTE DE SAGITÁRIO-SUDOESTE DE SAGITÁRIO_OPP1 |  | 2030-05-30 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ATAPU_ECO-ATAPU_ECO |  | 2057-04-27 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2055-03-30 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
SÉPIA_ECO-SÉPIA_ECO |  | 2057-04-27 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
3-RJS-735-LIBRA_P1 |  | 2024-10-22 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 |  | 2030-05-30 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-ESS-227D-ES-M-669_R11 |  | 2024-02-15 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2026-11-12 | Término | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
POT-M-663-BM-POT-16 |  | 2013-12-23 | Solicitação de Anuência | Licenciamento Ambiental | Anuência | Inclusão Poço Umbu | [7 empty] | Inclusão Poço Umbu | 666666
POT-M-663-BM-POT-16 |  | 2014-04-24 | Emissão de Anuência | Licenciamento Ambiental | Anuência | Inclusão Poço Umbu | [7 empty] | Inclusão Poço Umbu | 666666
1-RNS-158-BM-POT-17 |  | 2019-03-15 | Solicitação de Anuência | Licenciamento Ambiental | Anuência | Inclusão Poço Pitu Oeste | [7 empty] | Inclusão Poço Pitu Oeste | 666666
1-RNS-158-BM-POT-17 |  | 2023-05-03 | Emissão de Anuência | Licenciamento Ambiental | Anuência | Inclusão Poço Pitu Oeste | [7 empty] | Inclusão Poço Pitu Oeste | 666666
POT-M-764-POT-M-764_R11 |  | 2016-03-07 | Solicitação de Anuência | Licenciamento Ambiental | Anuência | Anuência POT-M-764 e 3 poços | [7 empty] | Anuência POT-M-764 e 3 poços | 666666
C-M-477-C-M-477_R16 |  | 2020-12-16 | Solicitação de Anuência | Licenciamento Ambiental | Anuência | Inclusão Poços do Bloco C-M-477 | [7 empty] | Inclusão Poços do Bloco C-M-477 | 666666
1-DEV-14A-MAS-BM-BAR-3 |  | 2020-03-03 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
1-DEV-14A-MAS-BM-BAR-3 |  | 2019-12-19 | Autorização de distribuição dos EAs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
1-DEV-14A-MAS-BM-BAR-3 |  | 2019-09-16 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
1-DEV-14A-MAS-BM-BAR-3 |  | 2019-07-17 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
1-DEV-14A-MAS-BM-BAR-3 |  | 2027-07-23 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
1-DEV-14A-MAS-BM-BAR-3 |  | 2027-08-13 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BAR-M-175-BM-BAR-5 |  | 2020-03-03 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BAR-M-175-BM-BAR-5 |  | 2019-12-19 | Autorização de distribuição dos EAs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BAR-M-175-BM-BAR-5 |  | 2019-09-16 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BAR-M-175-BM-BAR-5 |  | 2019-07-17 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BAR-M-175-BM-BAR-5 |  | 2027-07-23 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BAR-M-175-BM-BAR-5 |  | 2027-08-13 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BM-BAR-3-BM-BAR-3 |  | 2020-03-03 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BM-BAR-3-BM-BAR-3 |  | 2019-12-19 | Autorização de distribuição dos EAs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BM-BAR-3-BM-BAR-3 |  | 2019-09-16 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BM-BAR-3-BM-BAR-3 |  | 2019-07-17 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BM-BAR-3-BM-BAR-3 |  | 2027-07-23 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BM-BAR-3-BM-BAR-3 |  | 2027-08-13 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2011-09-30 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | [7 empty] | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | 666666
BM-BAR-1-BM-BAR-1 |  | 2011-09-30 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | [7 empty] | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | 666666
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2025-01-22 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | 666666
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2024-12-26 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | 666666
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2020-09-01 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2020-09-01 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2020-09-01 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2020-09-01 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2020-09-01 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2020-12-31 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2020-12-31 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2020-12-31 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2020-12-31 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2020-12-31 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2021-08-30 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2021-08-30 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2021-08-30 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2021-08-30 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2021-08-30 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2026-08-17 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2026-08-17 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2026-08-17 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2026-08-17 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2026-08-17 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2027-07-14 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2027-07-14 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2027-07-14 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2027-07-14 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2027-07-14 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2027-07-30 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2027-07-30 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2027-07-30 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2027-07-30 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2027-07-30 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2026-08-03 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2026-08-03 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2026-08-03 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2026-08-03 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2026-08-03 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-57_86_88_125_127 | 666666
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2016-04-20 | Arquivamento/Indeferimento de Processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | [7 empty] | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | 666666
BM-BAR-1-BM-BAR-1 |  | 2016-04-20 | Arquivamento/Indeferimento de Processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | [7 empty] | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | 666666
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2022-04-28 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
BM-BAR-1-BM-BAR-1 |  | 2022-04-28 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2022-07-29 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
BM-BAR-1-BM-BAR-1 |  | 2022-07-29 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2024-09-27 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
BM-BAR-1-BM-BAR-1 |  | 2024-09-27 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2026-03-23 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
BM-BAR-1-BM-BAR-1 |  | 2026-03-23 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2027-12-27 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
BM-BAR-1-BM-BAR-1 |  | 2027-12-27 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2028-01-11 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
BM-BAR-1-BM-BAR-1 |  | 2028-01-11 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2026-03-06 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
BM-BAR-1-BM-BAR-1 |  | 2026-03-06 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-1 2022 | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2018-12-28 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | ALTO DE CABO FRIO CENTRAL, DOIS IRMÃOS E SC-AP-5 (EXTENSÃO AGBC) | [7 empty] | ALTO DE CABO FRIO CENTRAL, DOIS IRMÃOS E SC-AP-5 (EXTENSÃO AGBC) | 666666
DOIS IRMÃOS-Dois Irmãos_P4 |  | 2018-12-28 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | ALTO DE CABO FRIO CENTRAL, DOIS IRMÃOS E SC-AP-5 (EXTENSÃO AGBC) | [7 empty] | ALTO DE CABO FRIO CENTRAL, DOIS IRMÃOS E SC-AP-5 (EXTENSÃO AGBC) | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2019-11-18 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | ALTO DE CABO FRIO CENTRAL, DOIS IRMÃOS E SC-AP-5 (EXTENSÃO AGBC) | [7 empty] | ALTO DE CABO FRIO CENTRAL, DOIS IRMÃOS E SC-AP-5 (EXTENSÃO AGBC) | 666666
DOIS IRMÃOS-Dois Irmãos_P4 |  | 2019-11-18 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | ALTO DE CABO FRIO CENTRAL, DOIS IRMÃOS E SC-AP-5 (EXTENSÃO AGBC) | [7 empty] | ALTO DE CABO FRIO CENTRAL, DOIS IRMÃOS E SC-AP-5 (EXTENSÃO AGBC) | 666666
POT-M-859-POT-M-859_R15 |  | 2027-05-12 | Entrada em Operação da 1ª UEP (determinístico) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-859 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-859 | 666666
POT-M-859-POT-M-859_R15 |  | 2027-05-11 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-859 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-859 | 666666
POT-M-859-POT-M-859_R15 |  | 2025-06-02 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-859 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-859 | 666666
POT-M-859-POT-M-859_R15 |  | 2024-12-25 | Autorização de distribuição dos EAs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-859 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-859 | 666666
POT-M-859-POT-M-859_R15 |  | 2024-06-13 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-859 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-859 | 666666
POT-M-859-POT-M-859_R15 |  | 2021-10-26 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-859 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-859 | 666666
POT-M-859-POT-M-859_R15 |  | 2020-02-28 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-859 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-859 | 666666
POT-M-762-POT-M-762_R15 |  | 2020-04-23 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | _PERFURAÇÃO POT-M-762 | [7 empty] | _PERFURAÇÃO POT-M-762 | 666666
POT-M-859-POT-M-859_R15 |  | 2025-04-18 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-859 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-859 | 666666
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2020-06-01 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | 666666
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2014-08-22 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | 666666
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2015-03-31 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | 666666
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2017-11-13 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-M-59 | 666666
POT-M-762-POT-M-762_R15 |  | 2021-03-01 | Arquivamento/Indeferimento de Processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | _PERFURAÇÃO POT-M-762 | [7 empty] | _PERFURAÇÃO POT-M-762 | 666666
POT-M-665-BM-POT-17 |  | 2023-10-02 | Emissão da 2ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-663-BM-POT-16 |  | 2023-10-02 | Emissão da 2ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-760-BM-POT-16 |  | 2023-10-02 | Emissão da 2ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-853-BM-POT-17 |  | 2023-10-02 | Emissão da 2ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-855-BM-POT-17 |  | 2023-10-02 | Emissão da 2ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2022-04-13 | Arquivamento/Indeferimento de Processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | _PERFURAÇÃO BM-PAMA-8 | [7 empty] | _PERFURAÇÃO BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-194-BM-PAMA-8 |  | 2022-04-13 | Arquivamento/Indeferimento de Processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | _PERFURAÇÃO BM-PAMA-8 | [7 empty] | _PERFURAÇÃO BM-PAMA-8 | 666666
1-PAS-27-BM-PAMA-3 |  | 2022-08-01 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
BM-PAMA-3-BM-PAMA-3 |  | 2022-08-01 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2022-08-01 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-194-BM-PAMA-8 |  | 2022-08-01 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
1-PAS-27-BM-PAMA-3 |  | 2022-10-31 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
BM-PAMA-3-BM-PAMA-3 |  | 2022-10-31 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2022-10-31 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-194-BM-PAMA-8 |  | 2022-10-31 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
1-PAS-27-BM-PAMA-3 |  | 2024-10-28 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
BM-PAMA-3-BM-PAMA-3 |  | 2024-10-28 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2024-10-28 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-194-BM-PAMA-8 |  | 2024-10-28 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
1-PAS-27-BM-PAMA-3 |  | 2027-01-01 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
BM-PAMA-3-BM-PAMA-3 |  | 2027-01-01 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2027-01-01 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-194-BM-PAMA-8 |  | 2027-01-01 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
1-PAS-27-BM-PAMA-3 |  | 2027-01-18 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
BM-PAMA-3-BM-PAMA-3 |  | 2027-01-18 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2027-01-18 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-194-BM-PAMA-8 |  | 2027-01-18 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
1-PAS-27-BM-PAMA-3 |  | 2028-11-22 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
BM-PAMA-3-BM-PAMA-3 |  | 2028-11-22 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2028-11-22 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-194-BM-PAMA-8 |  | 2028-11-22 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
1-PAS-27-BM-PAMA-3 |  | 2028-12-06 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
BM-PAMA-3-BM-PAMA-3 |  | 2028-12-06 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2028-12-06 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
PAMA-M-194-BM-PAMA-8 |  | 2028-12-06 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-PAMA-3 e BM-PAMA-8 | 666666
POT-M-665-BM-POT-17 |  | 2006-11-10 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-663-BM-POT-16 |  | 2006-11-10 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-760-BM-POT-16 |  | 2006-11-10 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-853-BM-POT-17 |  | 2006-11-10 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-855-BM-POT-17 |  | 2006-11-10 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-665-BM-POT-17 |  | 2008-08-18 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-663-BM-POT-16 |  | 2008-08-18 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-760-BM-POT-16 |  | 2008-08-18 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-853-BM-POT-17 |  | 2008-08-18 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-855-BM-POT-17 |  | 2008-08-18 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-665-BM-POT-17 |  | 2010-02-24 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-663-BM-POT-16 |  | 2010-02-24 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-760-BM-POT-16 |  | 2010-02-24 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-853-BM-POT-17 |  | 2010-02-24 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-855-BM-POT-17 |  | 2010-02-24 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-665-BM-POT-17 |  | 2011-12-19 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-663-BM-POT-16 |  | 2011-12-19 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-760-BM-POT-16 |  | 2011-12-19 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-853-BM-POT-17 |  | 2011-12-19 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-855-BM-POT-17 |  | 2011-12-19 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-665-BM-POT-17 |  | 2012-05-22 | Emissão da LP | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-663-BM-POT-16 |  | 2012-05-22 | Emissão da LP | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-760-BM-POT-16 |  | 2012-05-22 | Emissão da LP | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-853-BM-POT-17 |  | 2012-05-22 | Emissão da LP | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-855-BM-POT-17 |  | 2012-05-22 | Emissão da LP | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-665-BM-POT-17 |  | 2013-05-20 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-663-BM-POT-16 |  | 2013-05-20 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-760-BM-POT-16 |  | 2013-05-20 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-853-BM-POT-17 |  | 2013-05-20 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-855-BM-POT-17 |  | 2013-05-20 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-665-BM-POT-17 |  | 2013-05-23 | Entrada em Operação da 1ª UEP (determinístico) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-663-BM-POT-16 |  | 2013-05-23 | Entrada em Operação da 1ª UEP (determinístico) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-760-BM-POT-16 |  | 2013-05-23 | Entrada em Operação da 1ª UEP (determinístico) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-853-BM-POT-17 |  | 2013-05-23 | Entrada em Operação da 1ª UEP (determinístico) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-855-BM-POT-17 |  | 2013-05-23 | Entrada em Operação da 1ª UEP (determinístico) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
1-DEV-14A-MAS-BM-BAR-3 |  | 2020-01-13 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BAR-M-175-BM-BAR-5 |  | 2020-01-13 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
BM-BAR-3-BM-BAR-3 |  | 2020-01-13 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-BAR-3 E BM-BAR-5 | 666666
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2020-06-08 | Protocolo de abertura do processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-952 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-952 | 666666
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2021-10-26 | Emissão do Termo de Referência | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-952 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-952 | 666666
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2024-06-29 | Protocolo de Estudo Ambiental | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-952 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-952 | 666666
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2025-02-28 | Publicação do edital de convocações das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-952 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-952 | 666666
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2025-06-30 | Realização das APs/RPs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-952 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-952 | 666666
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2026-10-26 | Emissão da 1ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-952 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-952 | 666666
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2026-10-27 | Entrada em Operação da 1ª UEP (determinístico) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-952 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-952 | 666666
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2024-11-27 | Autorização de distribuição dos EAs | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO POT-M-952 | [7 empty] | PERFURAÇÃO POT-M-952 | 666666
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2013-03-15 | Requerimento da 2ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | [7 empty] | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | 666666
BM-BAR-1-BM-BAR-1 |  | 2013-03-15 | Requerimento da 2ª LO | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | [7 empty] | _PERFURAÇÃO BM-BAR-1 | 666666
FZA-M-217-BM-FZA-4 |  | 2024-08-28 | Arquivamento/Indeferimento de Processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-4 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-4 | 666666
FZA-M-252-BM-FZA-4 |  | 2024-08-28 | Arquivamento/Indeferimento de Processo | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO FZA-4 | [7 empty] | PERFURAÇÃO FZA-4 | 666666
POT-M-665-BM-POT-17 |  | 2023-09-18 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-663-BM-POT-16 |  | 2023-09-18 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-760-BM-POT-16 |  | 2023-09-18 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-853-BM-POT-17 |  | 2023-09-18 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
POT-M-855-BM-POT-17 |  | 2023-09-18 | Avaliação Pré Operacional (APO) | Licenciamento Ambiental | Licenciamento - Perfuração | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | [7 empty] | PERFURAÇÃO BM-POT-16 e 17 | 666666
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  |  | R0302_BUZIOS_RASO_MOD2 | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS_RASO_MOD2 | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  |  | R0302_BUZIOS_RASO_MOD2 | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS_RASO_MOD2 | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  |  | R0302_BUZIOS | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  |  | R0302_BUZIOS | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  |  | R0302_FRANCO_TAMBUATA (BUZIOS) - PRE-CONDICIONAMENTO | Sísmica | [9 empty] | R0302_FRANCO_TAMBUATA (BUZIOS) - PRE-CONDICIONAMENTO | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  |  | R0302_FRANCO_TAMBUATA (BUZIOS) - PRE-CONDICIONAMENTO | Sísmica | [9 empty] | R0302_FRANCO_TAMBUATA (BUZIOS) - PRE-CONDICIONAMENTO | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  |  | R0302_BUZIOS_AP (CONDICIONAMENTO STKS PARCIAIS) | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS_AP (CONDICIONAMENTO STKS PARCIAIS) | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  |  | R0302_BUZIOS_AP (CONDICIONAMENTO STKS PARCIAIS) | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS_AP (CONDICIONAMENTO STKS PARCIAIS) | 0000FF
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  |  | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | Sísmica | [9 empty] | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | 0000FF
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  |  | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | Sísmica | [9 empty] | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | 0000FF
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  |  | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | Sísmica | [9 empty] | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | 0000FF
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  |  | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | Sísmica | [9 empty] | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | 0000FF
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  |  | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | Sísmica | [9 empty] | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | 0000FF
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  |  | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | Sísmica | [9 empty] | FOZ DO AMAZONAS - PARAMETROS DE FATTI | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  |  | R0302_BUZIOS_AP | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS_AP | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  |  | R0302_BUZIOS_AP | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS_AP | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  |  | R0302_BUZIOS_AP (ITERDEC) | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS_AP (ITERDEC) | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  |  | R0302_BUZIOS_AP (ITERDEC) | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS_AP (ITERDEC) | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  |  | R0302_BUZIOS_AP (POSPROC) | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS_AP (POSPROC) | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  |  | R0302_BUZIOS_AP (POSPROC) | Sísmica | [9 empty] | R0302_BUZIOS_AP (POSPROC) | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  |  | R0302_FRANCO_TAMBUATA (BUZIOS) (FATTI) | Sísmica | [9 empty] | R0302_FRANCO_TAMBUATA (BUZIOS) (FATTI) | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  |  | R0302_FRANCO_TAMBUATA (BUZIOS) (FATTI) | Sísmica | [9 empty] | R0302_FRANCO_TAMBUATA (BUZIOS) (FATTI) | 0000FF
SÉPIA_ECO-SÉPIA_ECO |  | 2021-06-16 | TAID-AG - Sépia Nodes | Sísmica |  |  |  | 2025-07-31 | [5 empty] | TAID-AG - Sépia Nodes | 0000FF
1-SPS-98-BM-S-50 |  | 2019-05-01 | AG - Sagitário Nodes | Sísmica |  |  |  | 2024-12-02 | [5 empty] | AG - Sagitário Nodes | 0000FF
DOIS IRMÃOS-Dois Irmãos_P4 |  | 2019-10-31 | TAID-AG - Dois Irmãos Nodes | Sísmica |  |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | TAID-AG - Dois Irmãos Nodes | 0000FF
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2019-02-08 | AG - Alto de Cabo Frio Central Nodes | Sísmica |  |  |  | 2025-03-20 | [5 empty] | AG - Alto de Cabo Frio Central Nodes | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2020-07-09 | AG - Aram Nodes | Sísmica |  |  | Aquisição de dados proprietários do bloco Aram na tecnologia nodes. | 2023-08-21 | [5 empty] | AG - Aram Nodes | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2021-05-06 | TAID-AG - Búzios Nodes | Sísmica |  |  |  | 2025-12-31 | [5 empty] | TAID-AG - Búzios Nodes | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2021-05-06 | TAID-AG - Búzios Nodes | Sísmica |  |  |  | 2025-12-31 | [5 empty] | TAID-AG - Búzios Nodes | 0000FF
C-M-411-C-M-411_R14 |  | 2020-12-10 | AG - Urissanê Nodes | Sísmica |  |  | Aquisição proprietária com a tecnologia nodes | 2023-02-07 | [5 empty] | AG - Urissanê Nodes | 0000FF
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2021-05-21 | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | Sísmica |  |  |  | 2025-12-25 | [5 empty] | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | 0000FF
C-M-709-C-M-709_R15 |  | 2020-12-17 | AG - Yba Nodes | Sísmica |  |  | Aquisição proprietária com a tecnologia Nodes. | 2023-03-08 | [5 empty] | AG - Yba Nodes | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2019-05-29 | AG - Albacora Marlim Voador Streamer | Sísmica |  |  |  | 2022-05-03 | [5 empty] | AG - Albacora Marlim Voador Streamer | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2019-05-29 | AG - Albacora Marlim Voador Streamer | Sísmica |  |  |  | 2022-05-03 | [5 empty] | AG - Albacora Marlim Voador Streamer | 0000FF
DOIS IRMÃOS-Dois Irmãos_P4 |  | 2019-10-30 | AG - Dois Irmãos Nodes | Sísmica |  |  | Aquisição proprietária Nodes no bloco Dois Irmãos. | 2023-08-07 | [5 empty] | AG - Dois Irmãos Nodes | 0000FF
ALBACORA LESTE-ALBACORA LESTE |  | 2018-08-29 | AG - Albacora Leste Roncador - Streamer | Sísmica |  |  | Projeto Streamer de Albacora Leste Roncador. | 2023-01-10 | [5 empty] | AG - Albacora Leste Roncador - Streamer | 0000FF
ATAPU-CESSÃO ONEROSA |  | 2019-05-17 | AG - Atapu, Berbigão, Sururu (ABS) Nodes | Sísmica |  |  |  | 2023-09-14 | [5 empty] | AG - Atapu, Berbigão, Sururu (ABS) Nodes | 0000FF
GOLFINHO-BES-100 |  | 2019-02-06 | AG - Golfinho Nodes | Sísmica |  |  |  | 2022-07-01 | [5 empty] | AG - Golfinho Nodes | 0000FF
ITAPU-CESSÃO ONEROSA |  | 2018-12-27 | AG - Itapu Nodes | Sísmica |  |  |  | 2022-12-19 | [5 empty] | AG - Itapu Nodes | 0000FF
JUBARTE-BC-60 |  | 2019-02-06 | AG - Jubarte Nodes | Sísmica |  |  |  | 2021-11-29 | [5 empty] | AG - Jubarte Nodes | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2018-10-29 | AG - Búzios Nodes | Sísmica |  |  |  | 2019-11-04 | [5 empty] | AG - Búzios Nodes | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2018-10-29 | AG - Búzios Nodes | Sísmica |  |  |  | 2019-11-04 | [5 empty] | AG - Búzios Nodes | 0000FF
PAR-T-175-PAR-T-175_R14 |  | 2019-04-08 | AG - Bloco PAR-T-175 Vibroseis | Sísmica |  |  | Aquisição em Vibroseis em Terra no bloco PAR-T-175 | 2021-05-06 | [5 empty] | AG - Bloco PAR-T-175 Vibroseis | 0000FF
RONCADOR-RONCADOR |  | 2019-09-20 | AG - Roncador Nodes | Sísmica |  |  |  | 2023-03-06 | [5 empty] | AG - Roncador Nodes | 0000FF
SAPINHOÁ-BM-S-9 |  | 2019-05-31 | AG - Sapinhoá Nodes | Sísmica |  |  |  | 2021-08-09 | [5 empty] | AG - Sapinhoá Nodes | 0000FF
TARTARUGA VERDE-BM-C-36 |  | 2020-03-11 | AG - 4D - Tartaruga Verde - Streamer | Sísmica |  |  | Aquisição streamer 4D no campo Tartaruga Verde. Há área em comum com o bloco de Sudoeste de Tartaruga Verde. | 2023-01-25 | [5 empty] | AG - 4D - Tartaruga Verde - Streamer | 0000FF
TUPI-BM-S-11 |  | 2019-04-04 | AG - Lula Full-Field Nodes | Sísmica |  |  |  | 2022-07-28 | [5 empty] | AG - Lula Full-Field Nodes | 0000FF
TRÊS MARIAS-TRÊS MARIAS |  | 2022-11-16 | AG - Três Marias Nodes | Sísmica |  |  | Aquisição Geofísica proprietária com a tecnologia de nodes para a Exploração e Desenvolvimento da Produção. | 2026-02-02 | [5 empty] | AG - Três Marias Nodes | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2019-06-14 | AG - Marlim Leste, Marlim Sul, Barracuda, Caratinga Híbrida | Sísmica |  |  |  | 2024-11-25 | [5 empty] | AG - Marlim Leste, Marlim Sul, Barracuda, Caratinga Híbrida | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2019-06-14 | AG - Marlim Leste, Marlim Sul, Barracuda, Caratinga Híbrida | Sísmica |  |  |  | 2024-11-25 | [5 empty] | AG - Marlim Leste, Marlim Sul, Barracuda, Caratinga Híbrida | 0000FF
UIRAPURU-Uirapuru_P4 |  | 2019-01-14 | AG - Uirapuru Nodes | Sísmica |  |  | Projeto proprietário em Uirapuru condicionado a resultado de poço com a tecnologia nodes. Objetivo: Desenvolvimento da produção. | 2025-08-08 | [5 empty] | AG - Uirapuru Nodes | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2019-12-10 | AG - Búzios Monitor Nodes | Sísmica |  |  |  | 2024-10-03 | [5 empty] | AG - Búzios Monitor Nodes | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2019-12-10 | AG - Búzios Monitor Nodes | Sísmica |  |  |  | 2024-10-03 | [5 empty] | AG - Búzios Monitor Nodes | 0000FF
SÉPIA_ECO-SÉPIA_ECO |  | 2019-05-01 | AG - Sépia - Nodes | Sísmica |  |  |  | 2024-03-05 | [5 empty] | AG - Sépia - Nodes | 0000FF
RONCADOR-RONCADOR |  | 2018-08-29 | AG - Albacora Leste Roncador - Streamer | Sísmica |  |  | Projeto Streamer de Albacora Leste Roncador. | 2023-01-10 | [5 empty] | AG - Albacora Leste Roncador - Streamer | 0000FF
SÉPIA-CESSÃO ONEROSA |  | 2021-06-16 | TAID-AG - Sépia Nodes | Sísmica |  |  |  | 2025-07-31 | [5 empty] | TAID-AG - Sépia Nodes | 0000FF
SÉPIA-CESSÃO ONEROSA |  | 2019-05-01 | AG - Sépia - Nodes | Sísmica |  |  |  | 2024-03-05 | [5 empty] | AG - Sépia - Nodes | 0000FF
VOADOR-VOADOR |  | 2019-05-29 | AG - Albacora Marlim Voador Streamer | Sísmica |  |  |  | 2022-05-03 | [5 empty] | AG - Albacora Marlim Voador Streamer | 0000FF
CARATINGA-CARATINGA |  | 2019-06-14 | AG - Marlim Leste, Marlim Sul, Barracuda, Caratinga Híbrida | Sísmica |  |  |  | 2024-11-25 | [5 empty] | AG - Marlim Leste, Marlim Sul, Barracuda, Caratinga Híbrida | 0000FF
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2021-05-21 | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | Sísmica |  |  |  | 2025-12-25 | [5 empty] | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | 0000FF
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2021-05-21 | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | Sísmica |  |  |  | 2025-12-25 | [5 empty] | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | 0000FF
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2021-05-21 | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | Sísmica |  |  |  | 2025-12-25 | [5 empty] | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | 0000FF
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2021-05-21 | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | Sísmica |  |  |  | 2025-12-25 | [5 empty] | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | 0000FF
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2021-05-21 | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | Sísmica |  |  |  | 2025-12-25 | [5 empty] | TAID-AG - Foz do Amazonas Streamer | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2018-02-02 | R0302_BUZIOS_AP (CONVERSAO P-T) | Sísmica |  |  | Conversão de profundidade para tempo dos dados Kirchhoff e RTM da área prioritária de Búzios | 2018-02-22 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_AP (CONVERSAO P-T) | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2018-02-02 | R0302_BUZIOS_AP (CONVERSAO P-T) | Sísmica |  |  | Conversão de profundidade para tempo dos dados Kirchhoff e RTM da área prioritária de Búzios | 2018-02-22 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_AP (CONVERSAO P-T) | 0000FF
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2018-03-16 | BM_PAMA_8 - ITERDEC INTEGRADO | Sísmica |  |  |  | 2018-08-02 | [5 empty] | BM_PAMA_8 - ITERDEC INTEGRADO | 0000FF
PAMA-M-194-BM-PAMA-8 |  | 2018-03-16 | BM_PAMA_8 - ITERDEC INTEGRADO | Sísmica |  |  |  | 2018-08-02 | [5 empty] | BM_PAMA_8 - ITERDEC INTEGRADO | 0000FF
BM-PAMA-3-BM-PAMA-3 |  | 2018-03-16 | BM_PAMA_3 - ITERDEC INTEGRADO | Sísmica |  |  |  | 2018-08-02 | [5 empty] | BM_PAMA_3 - ITERDEC INTEGRADO | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2019-01-01 | R0258_3D_MLL_MLS_PSTM | Sísmica |  |  | Migração em tempo no dado 0258_3D_SPEC_MARLIM, com foco em fluxo de processamento específico e análise de velocidades AVELT. | 2019-09-25 | [5 empty] | R0258_3D_MLL_MLS_PSTM | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2019-01-01 | R0258_3D_MLL_MLS_PSTM | Sísmica |  |  | Migração em tempo no dado 0258_3D_SPEC_MARLIM, com foco em fluxo de processamento específico e análise de velocidades AVELT. | 2019-09-25 | [5 empty] | R0258_3D_MLL_MLS_PSTM | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2018-08-01 | R0302_BUZIOS (POSPROC) | Sísmica |  |  | Melhorar relação sinal/ruído e resolução através de processos de filtragem, extensão de banda e etc. | 2019-01-28 | [5 empty] | R0302_BUZIOS (POSPROC) | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2018-08-01 | R0302_BUZIOS (POSPROC) | Sísmica |  |  | Melhorar relação sinal/ruído e resolução através de processos de filtragem, extensão de banda e etc. | 2019-01-28 | [5 empty] | R0302_BUZIOS (POSPROC) | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2018-11-05 | R0302_BUZIOS_RASO_MOD5 | Sísmica |  |  | Reprocessamento de alta definição da porção rasa do dado franco iara, área do módulo 5 do campo de Búzios. | 2019-04-01 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_RASO_MOD5 | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2018-11-05 | R0302_BUZIOS_RASO_MOD5 | Sísmica |  |  | Reprocessamento de alta definição da porção rasa do dado franco iara, área do módulo 5 do campo de Búzios. | 2019-04-01 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_RASO_MOD5 | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2018-09-02 | R0302_BUZIOS (ITERDEC) | Sísmica |  |  | Iterdec e iterdec integrado do dado Kirchhoff reprocessado FWI | 2019-03-15 | [5 empty] | R0302_BUZIOS (ITERDEC) | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2018-09-02 | R0302_BUZIOS (ITERDEC) | Sísmica |  |  | Iterdec e iterdec integrado do dado Kirchhoff reprocessado FWI | 2019-03-15 | [5 empty] | R0302_BUZIOS (ITERDEC) | 0000FF
C-M-277-C-M-277_R14 |  | 2018-07-13 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI TGS (2018) | Sísmica |  |  | Carregamento do Dado Sísmico 3D PSDM Olho de Boi adquirido e processado pela empresa TGS. Este serviço possui um caráter de urgência por compor conjunto de dados necessários para a interpretação da área correspondente ao BID14, o qual encontra-se com cronograma de atividade atrasado em meses. | 2019-02-21 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI TGS (2018) | 0000FF
C-M-344-C-M-344_R14 |  | 2018-07-13 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI TGS (2018) | Sísmica |  |  | Carregamento do Dado Sísmico 3D PSDM Olho de Boi adquirido e processado pela empresa TGS. Este serviço possui um caráter de urgência por compor conjunto de dados necessários para a interpretação da área correspondente ao BID14, o qual encontra-se com cronograma de atividade atrasado em meses. | 2019-02-21 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI TGS (2018) | 0000FF
C-M-346-C-M-346_R14 |  | 2018-07-13 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI TGS (2018) | Sísmica |  |  | Carregamento do Dado Sísmico 3D PSDM Olho de Boi adquirido e processado pela empresa TGS. Este serviço possui um caráter de urgência por compor conjunto de dados necessários para a interpretação da área correspondente ao BID14, o qual encontra-se com cronograma de atividade atrasado em meses. | 2019-02-21 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI TGS (2018) | 0000FF
C-M-411-C-M-411_R14 |  | 2018-07-13 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI TGS (2018) | Sísmica |  |  | Carregamento do Dado Sísmico 3D PSDM Olho de Boi adquirido e processado pela empresa TGS. Este serviço possui um caráter de urgência por compor conjunto de dados necessários para a interpretação da área correspondente ao BID14, o qual encontra-se com cronograma de atividade atrasado em meses. | 2019-02-21 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI TGS (2018) | 0000FF
C-M-413-C-M-413_R14 |  | 2018-07-13 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI TGS (2018) | Sísmica |  |  | Carregamento do Dado Sísmico 3D PSDM Olho de Boi adquirido e processado pela empresa TGS. Este serviço possui um caráter de urgência por compor conjunto de dados necessários para a interpretação da área correspondente ao BID14, o qual encontra-se com cronograma de atividade atrasado em meses. | 2019-02-21 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI TGS (2018) | 0000FF
C-M-277-C-M-277_R14 |  | 2018-07-30 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI ITERDEC INTEGRADO | Sísmica |  |  |  | 2018-09-20 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI ITERDEC INTEGRADO | 0000FF
C-M-344-C-M-344_R14 |  | 2018-07-30 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI ITERDEC INTEGRADO | Sísmica |  |  |  | 2018-09-20 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI ITERDEC INTEGRADO | 0000FF
C-M-346-C-M-346_R14 |  | 2018-07-30 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI ITERDEC INTEGRADO | Sísmica |  |  |  | 2018-09-20 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI ITERDEC INTEGRADO | 0000FF
C-M-411-C-M-411_R14 |  | 2018-07-30 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI ITERDEC INTEGRADO | Sísmica |  |  |  | 2018-09-20 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI ITERDEC INTEGRADO | 0000FF
C-M-413-C-M-413_R14 |  | 2018-07-30 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI ITERDEC INTEGRADO | Sísmica |  |  |  | 2018-09-20 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI ITERDEC INTEGRADO | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2017-08-15 | R0258_3D_MLL_MLS - PSDM | Sísmica |  |  | Reprocessamento sísmico PSDM do dado QSYS 2005 para Marlim Leste e Marlim Sul | 2019-07-10 | [5 empty] | R0258_3D_MLL_MLS - PSDM | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2017-08-15 | R0258_3D_MLL_MLS - PSDM | Sísmica |  |  | Reprocessamento sísmico PSDM do dado QSYS 2005 para Marlim Leste e Marlim Sul | 2019-07-10 | [5 empty] | R0258_3D_MLL_MLS - PSDM | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2018-08-03 | R01.0255_MARLIM_ALTA_RES_PSDM | Sísmica |  |  | Reprocessamento PSDM do Levantamento Marlim alta resolução, adquirido em 1997, com intervalo de amostragem menor que 4ms, e revisão de modelo de velocidades, se possível utilizando a técnica FWI. | 2021-07-05 | [5 empty] | R01.0255_MARLIM_ALTA_RES_PSDM | 0000FF
UIRAPURU-Uirapuru_P4 |  | 2018-09-11 | R0258_UIRAPURU_ITERDEC_INTEGRADO | Sísmica |  |  | VGE- Programa de processamento sísmico: R0258_CARCARA_MERGE_BM_S_50_10 Calcular o volume de Pseudo impedância de alta resolução para os seguintes volumes na ordem de prioridade:PSDM_D_K_FULL_FLT_FIN_MPRE_V01_CD3789 (Para este volume disponibilizar também o volume de descontinuidades) PSDM_D_K_AVA_25_35_GAIN_FLT_FIN_MPRE_V01_CD3779 PSDM_D_K_AVA_05_15_GAIN_FLT_FIN_MPRE_V01_CD3783 O modelo de velocidades para conversão T-P : VEL-ANISO_D_INT_TOM_MIG_CD3770 | 2018-10-08 | [5 empty] | R0258_UIRAPURU_ITERDEC_INTEGRADO | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2018-08-22 | Migração do 3D_BRC_MARLIM_SUL_MARLIM 2010 | Sísmica |  |  | O Grupo de Acompanhamento (GA) do reservatório Macabu das concessões de BR e CRT recomendou a migração da área das locações dos projetos BC1746 e BC1747 a fim de melhorar o imageamento na região do reservatório. O GA recomendou utilizar a velocidade do cenário referência na migração. | 2019-03-15 | [5 empty] | Migração do 3D_BRC_MARLIM_SUL_MARLIM 2010 | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2018-08-22 | Migração do 3D_BRC_MARLIM_SUL_MARLIM 2010 | Sísmica |  |  | O Grupo de Acompanhamento (GA) do reservatório Macabu das concessões de BR e CRT recomendou a migração da área das locações dos projetos BC1746 e BC1747 a fim de melhorar o imageamento na região do reservatório. O GA recomendou utilizar a velocidade do cenário referência na migração. | 2019-03-15 | [5 empty] | Migração do 3D_BRC_MARLIM_SUL_MARLIM 2010 | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2018-08-24 | Pós Processamento do Dado 3D_BRC_MARLIM_SUL_MARLIM 2010 | Sísmica |  |  | O Grupo de Acompanhamento (GA) do reservatório Macabu das concessões de BR e CRT recomendou a realização de um pós processamento na área das locações dos projetos BC1746 e BC1747 a fim de melhorar o imageamento na região do reservatório. O GA recomendou realizar um balanceamento espectral e integração do traço. | 2018-11-08 | [5 empty] | Pós Processamento do Dado 3D_BRC_MARLIM_SUL_MARLIM 2010 | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2018-10-10 | R0302_BUZIOS - ITERDEC INTEGRADO COLORIDO | Sísmica |  |  | ITERDEC integrado colorido do último volume sísmico disponível para a survey (processado com migração Kirchhoff e com modelo de velocidade FWI), visando estudos para locação exploratória na porção sudeste de Búzios. | 2018-12-04 | [5 empty] | R0302_BUZIOS - ITERDEC INTEGRADO COLORIDO | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2018-10-10 | R0302_BUZIOS - ITERDEC INTEGRADO COLORIDO | Sísmica |  |  | ITERDEC integrado colorido do último volume sísmico disponível para a survey (processado com migração Kirchhoff e com modelo de velocidade FWI), visando estudos para locação exploratória na porção sudeste de Búzios. | 2018-12-04 | [5 empty] | R0302_BUZIOS - ITERDEC INTEGRADO COLORIDO | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2017-09-04 | R0306_ALBACORA_FORNO_PSDM_FWI | Sísmica |  |  | Solicito um processamento FWI (Full Waveform Inversion) no campo de Albacora, com o objetivo de melhorarmos a resolução/confiabilidade estrutural e estratigráfica dos reservatórios do pré-sal. | 2021-06-07 | [5 empty] | R0306_ALBACORA_FORNO_PSDM_FWI | 0000FF
C-M-277-C-M-277_R14 |  | 2018-10-08 | R0326_SPECOLHODEBOI_ITER_PARCI | Sísmica |  |  | Solicitação de Iterdec e Iterdec integrado dos stacks parciais do projeto Olho d Boi | 2018-12-20 | [5 empty] | R0326_SPECOLHODEBOI_ITER_PARCI | 0000FF
C-M-344-C-M-344_R14 |  | 2018-10-08 | R0326_SPECOLHODEBOI_ITER_PARCI | Sísmica |  |  | Solicitação de Iterdec e Iterdec integrado dos stacks parciais do projeto Olho d Boi | 2018-12-20 | [5 empty] | R0326_SPECOLHODEBOI_ITER_PARCI | 0000FF
C-M-346-C-M-346_R14 |  | 2018-10-08 | R0326_SPECOLHODEBOI_ITER_PARCI | Sísmica |  |  | Solicitação de Iterdec e Iterdec integrado dos stacks parciais do projeto Olho d Boi | 2018-12-20 | [5 empty] | R0326_SPECOLHODEBOI_ITER_PARCI | 0000FF
C-M-411-C-M-411_R14 |  | 2018-10-08 | R0326_SPECOLHODEBOI_ITER_PARCI | Sísmica |  |  | Solicitação de Iterdec e Iterdec integrado dos stacks parciais do projeto Olho d Boi | 2018-12-20 | [5 empty] | R0326_SPECOLHODEBOI_ITER_PARCI | 0000FF
C-M-413-C-M-413_R14 |  | 2018-10-08 | R0326_SPECOLHODEBOI_ITER_PARCI | Sísmica |  |  | Solicitação de Iterdec e Iterdec integrado dos stacks parciais do projeto Olho d Boi | 2018-12-20 | [5 empty] | R0326_SPECOLHODEBOI_ITER_PARCI | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2018-11-14 | R0321_3D_ITERDEC_MERG_ALBACORA | Sísmica |  |  | Gerar os volumes de iterdec e iterdec integrado para o reprocessamento mais recente de albacora, a junção OBC Streamer migrado até 10km. O foco desses atributos deve ser a região da base do Sal onde ocorre uma variação lateral grande na espessura de anidrita. | 2019-05-23 | [5 empty] | R0321_3D_ITERDEC_MERG_ALBACORA | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2019-03-01 | 0372 3D NODES BUZIOS | Sísmica |  |  | Acompanhamento do processamento sísmico 3D do levantamento NODES de Búzios | 2021-04-30 | [5 empty] | 0372 3D NODES BUZIOS | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2019-03-01 | 0372 3D NODES BUZIOS | Sísmica |  |  | Acompanhamento do processamento sísmico 3D do levantamento NODES de Búzios | 2021-04-30 | [5 empty] | 0372 3D NODES BUZIOS | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2018-11-16 | R0306_MERGE_OBC_STREAMER_ALB | Sísmica |  |  | Junção pós-empilhamento dos PSDMs dos 3Ds COMPLEX ALBACORA E OBC ALBACORA. | 2019-02-07 | [5 empty] | R0306_MERGE_OBC_STREAMER_ALB | 0000FF
C-M-210-C-M-210_R14 |  | 2019-02-11 | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | Sísmica |  |  | PSDM Biazimutal utilizando como input dados pré-processados Picanha 3D (ION-GXT) e 3D Olho de Boi (TGS). | 2020-02-13 | [5 empty] | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | 0000FF
C-M-277-C-M-277_R14 |  | 2019-02-11 | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | Sísmica |  |  | PSDM Biazimutal utilizando como input dados pré-processados Picanha 3D (ION-GXT) e 3D Olho de Boi (TGS). | 2020-02-13 | [5 empty] | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | 0000FF
C-M-344-C-M-344_R14 |  | 2019-02-11 | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | Sísmica |  |  | PSDM Biazimutal utilizando como input dados pré-processados Picanha 3D (ION-GXT) e 3D Olho de Boi (TGS). | 2020-02-13 | [5 empty] | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | 0000FF
C-M-346-C-M-346_R14 |  | 2019-02-11 | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | Sísmica |  |  | PSDM Biazimutal utilizando como input dados pré-processados Picanha 3D (ION-GXT) e 3D Olho de Boi (TGS). | 2020-02-13 | [5 empty] | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | 0000FF
C-M-411-C-M-411_R14 |  | 2019-02-11 | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | Sísmica |  |  | PSDM Biazimutal utilizando como input dados pré-processados Picanha 3D (ION-GXT) e 3D Olho de Boi (TGS). | 2020-02-13 | [5 empty] | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | 0000FF
C-M-413-C-M-413_R14 |  | 2019-02-11 | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | Sísmica |  |  | PSDM Biazimutal utilizando como input dados pré-processados Picanha 3D (ION-GXT) e 3D Olho de Boi (TGS). | 2020-02-13 | [5 empty] | R0326_0268_BIAZI_OLHBC400_PSDM | 0000FF
S-M-619-BM-S-51 |  | 2019-03-21 | R0014_SANTOS-III-PSDM (Vision - Uirapuru, BM-S-50, BM-S-51) | Sísmica |  |  |  | 2021-07-01 | [5 empty] | R0014_SANTOS-III-PSDM (Vision - Uirapuru, BM-S-50, BM-S-51) | 0000FF
1-SPS-98-BM-S-50 |  | 2019-03-21 | R0014_SANTOS-III-PSDM (Vision - Uirapuru, BM-S-50, BM-S-51) | Sísmica |  |  |  | 2021-07-01 | [5 empty] | R0014_SANTOS-III-PSDM (Vision - Uirapuru, BM-S-50, BM-S-51) | 0000FF
UIRAPURU-Uirapuru_P4 |  | 2019-03-21 | R0014_SANTOS-III-PSDM (Vision - Uirapuru, BM-S-50, BM-S-51) | Sísmica |  |  |  | 2021-07-01 | [5 empty] | R0014_SANTOS-III-PSDM (Vision - Uirapuru, BM-S-50, BM-S-51) | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2019-04-04 | R0258_3D_MLL_MLS_2019 | Sísmica |  |  | Reprocessamento sísmico 3D PSDM TTI, com tecnologia FWI de alta frequência, migração por mínimos quadrados (LSQRTM), para os Campos de Marlim Sul e Marlim Leste. | 2021-07-07 | [5 empty] | R0258_3D_MLL_MLS_2019 | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2019-04-04 | R0258_3D_MLL_MLS_2019 | Sísmica |  |  | Reprocessamento sísmico 3D PSDM TTI, com tecnologia FWI de alta frequência, migração por mínimos quadrados (LSQRTM), para os Campos de Marlim Sul e Marlim Leste. | 2021-07-07 | [5 empty] | R0258_3D_MLL_MLS_2019 | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2019-04-29 | PSDM Marlim Leste e Marlim Sul, Filtros, Iterdec e Pseudo-impedancia | Sísmica |  |  | Pós processamento dados MLL 2019 (MLLMLS), com filtros de corta baixa, Iterdec e Pseudoimpedância | 2019-05-30 | [5 empty] | PSDM Marlim Leste e Marlim Sul, Filtros, Iterdec e Pseudo-impedancia | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2019-04-29 | PSDM Marlim Leste e Marlim Sul, Filtros, Iterdec e Pseudo-impedancia | Sísmica |  |  | Pós processamento dados MLL 2019 (MLLMLS), com filtros de corta baixa, Iterdec e Pseudoimpedância | 2019-05-30 | [5 empty] | PSDM Marlim Leste e Marlim Sul, Filtros, Iterdec e Pseudo-impedancia | 0000FF
TRÊS MARIAS-TRÊS MARIAS |  | 2019-07-30 | R0264_SANTOS7_3MARIAS_N_POS | Sísmica |  |  | Reprocessamento pós migração e pré-empilhamento, em área contemplando apenas o Temisto Norte, com objetivo melhorar a qualidade do volume KPSDM e aumentar a confiança da locação. O reprocessamento deve ser aos moldes do que foi discutido na reunião de análise de sinal sísmico no dia 01/07/2019. | 2019-09-11 | [5 empty] | R0264_SANTOS7_3MARIAS_N_POS | 0000FF
C-M-789-C-M-789_R15 |  | 2019-07-24 | R0264_Santos _VII_CM789_Opal_Iterdec_Integrado | Sísmica |  |  | Gerar dado iterdec sobre o dado sísmico Opal_Harsh_noise_att_PBR que se encontra no caminho - Ambiente stratus / Projeto PARADIGM SSE / survey 0264_BM_SANTOS_FASE_VII_B_FINAL_EXXON | 2019-10-31 | [5 empty] | R0264_Santos _VII_CM789_Opal_Iterdec_Integrado | 0000FF
TRÊS MARIAS-TRÊS MARIAS |  | 2019-09-05 | R0264_SANTOS7_3MARIAS_POS | Sísmica |  |  | Reprocessamento pós migração e pré-empilhamento, em área contemplando apenas o Temisto Sul, com objetivo melhorar a qualidade do volume KPSDM e aumentar a confiança da locação. O reprocessamento deve ser aos moldes do que foi discutido na reunião de análise de sinal sísmico no dia 01/07/2019. O volume final deve ser mergeado com o gerado para o Temisto Norte. Todos os detalhes e pareceres técnicos estão no pedido do Temisto Norte. | 2019-10-11 | [5 empty] | R0264_SANTOS7_3MARIAS_POS | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2019-09-06 | R0302_BUZIOS_ITERDEC | Sísmica |  |  | Pré-Condicionamento para Inversão Sísmica de alta resolução | 2020-03-06 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_ITERDEC | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2019-09-06 | R0302_BUZIOS_ITERDEC | Sísmica |  |  | Pré-Condicionamento para Inversão Sísmica de alta resolução | 2020-03-06 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_ITERDEC | 0000FF
C-M-344-C-M-344_R14 |  | 2019-11-01 | PSEUDOIMPEDÂNCIA - Olho de Boi (RTM) | Sísmica |  |  | Pseudoimpedância para ser utilizado posteriormente em estudo de Sismoclasses. | 2020-11-05 | [5 empty] | PSEUDOIMPEDÂNCIA - Olho de Boi (RTM) | 0000FF
C-M-346-C-M-346_R14 |  | 2019-11-01 | PSEUDOIMPEDÂNCIA - Olho de Boi (RTM) | Sísmica |  |  | Pseudoimpedância para ser utilizado posteriormente em estudo de Sismoclasses. | 2020-11-05 | [5 empty] | PSEUDOIMPEDÂNCIA - Olho de Boi (RTM) | 0000FF
C-M-413-C-M-413_R14 |  | 2019-11-01 | PSEUDOIMPEDÂNCIA - Olho de Boi (RTM) | Sísmica |  |  | Pseudoimpedância para ser utilizado posteriormente em estudo de Sismoclasses. | 2020-11-05 | [5 empty] | PSEUDOIMPEDÂNCIA - Olho de Boi (RTM) | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2019-10-16 | Pré condicionamento para inversão de MLS | Sísmica |  |  | Solicito pré-condicionamento para inversão do dado full stack de MLS | 2019-10-28 | [5 empty] | Pré condicionamento para inversão de MLS | 0000FF
TRÊS MARIAS-TRÊS MARIAS |  | 2019-11-18 | R0264_BM_SANTOS_VII_B_3MARIAS (GHZ) | Sísmica |  |  | Estudo de risco geológico | 2020-04-06 | [5 empty] | R0264_BM_SANTOS_VII_B_3MARIAS (GHZ) | 0000FF
UIRAPURU-Uirapuru_P4 |  | 2020-02-12 | R0282_PSDM_UIRAPURU_GEOHAZARD | Sísmica |  |  | Solicito processamento do volume reprocessado para a área do Uirapuru. Processamento com razão de amostragem de 2ms. | 2020-11-11 | [5 empty] | R0282_PSDM_UIRAPURU_GEOHAZARD | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2020-02-20 | R0306_3D_PSDM_OBC_ALBACORA | Sísmica |  |  | Realizar processo de tomografia para o dado OBC de Albacora utilizando o volume de velocidades fornecido pelo ativo e caso apresente um resultado satisfatório realizar a migração kirchhoff | 2021-03-15 | [5 empty] | R0306_3D_PSDM_OBC_ALBACORA | 0000FF
C-M-277-C-M-277_R14 |  | 2020-03-02 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI_GXT_FILT_POS | Sísmica |  |  | Testes de filtro pós nos dados do 3D Olho de Boi de acordo com o sugerido nas reuniões de sistemática da GEOF. Pontos focais da GEOF/PG: Elton (CYGZ) e Luiz Eduardo (U472) | 2020-07-30 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI_GXT_FILT_POS | 0000FF
C-M-344-C-M-344_R14 |  | 2020-03-02 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI_GXT_FILT_POS | Sísmica |  |  | Testes de filtro pós nos dados do 3D Olho de Boi de acordo com o sugerido nas reuniões de sistemática da GEOF. Pontos focais da GEOF/PG: Elton (CYGZ) e Luiz Eduardo (U472) | 2020-07-30 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI_GXT_FILT_POS | 0000FF
C-M-346-C-M-346_R14 |  | 2020-03-02 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI_GXT_FILT_POS | Sísmica |  |  | Testes de filtro pós nos dados do 3D Olho de Boi de acordo com o sugerido nas reuniões de sistemática da GEOF. Pontos focais da GEOF/PG: Elton (CYGZ) e Luiz Eduardo (U472) | 2020-07-30 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI_GXT_FILT_POS | 0000FF
C-M-411-C-M-411_R14 |  | 2020-03-02 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI_GXT_FILT_POS | Sísmica |  |  | Testes de filtro pós nos dados do 3D Olho de Boi de acordo com o sugerido nas reuniões de sistemática da GEOF. Pontos focais da GEOF/PG: Elton (CYGZ) e Luiz Eduardo (U472) | 2020-07-30 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI_GXT_FILT_POS | 0000FF
C-M-413-C-M-413_R14 |  | 2020-03-02 | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI_GXT_FILT_POS | Sísmica |  |  | Testes de filtro pós nos dados do 3D Olho de Boi de acordo com o sugerido nas reuniões de sistemática da GEOF. Pontos focais da GEOF/PG: Elton (CYGZ) e Luiz Eduardo (U472) | 2020-07-30 | [5 empty] | 0326_3D_SPEC_OLHO_DE_BOI_GXT_FILT_POS | 0000FF
TRÊS MARIAS-TRÊS MARIAS |  | 2020-02-14 | R0264_TRES_MARIAS | Sísmica |  |  |  | 2021-08-16 | [5 empty] | R0264_TRES_MARIAS | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2020-03-10 | R01.0258_MERGE_MLL_MLS-MRL_MLL | Sísmica |  |  | Fazer a junção do volume sísmico streamer PSDM de MLL e MLS processado pela Magarida, com o volume sísmico OBC de MRL_MLL processado pela Westerngeco em 2020. DOWN KDM ou RTM. | 2020-09-22 | [5 empty] | R01.0258_MERGE_MLL_MLS-MRL_MLL | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2020-03-10 | R01.0258_MERGE_MLL_MLS-MRL_MLL | Sísmica |  |  | Fazer a junção do volume sísmico streamer PSDM de MLL e MLS processado pela Magarida, com o volume sísmico OBC de MRL_MLL processado pela Westerngeco em 2020. DOWN KDM ou RTM. | 2020-09-22 | [5 empty] | R01.0258_MERGE_MLL_MLS-MRL_MLL | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2020-03-20 | R0258_3D_ITERDEC_MLL_MLS | Sísmica |  |  | Iterdec na região do Bloco 32 em Marlim Sul do dado PSDM2019. | 2020-05-25 | [5 empty] | R0258_3D_ITERDEC_MLL_MLS | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2020-03-20 | R0258_3D_ITERDEC_MLL_MLS | Sísmica |  |  | Iterdec na região do Bloco 32 em Marlim Sul do dado PSDM2019. | 2020-05-25 | [5 empty] | R0258_3D_ITERDEC_MLL_MLS | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2020-03-20 | R0258_3D_ITERDEC_MLL_MLS | Sísmica |  |  | Iterdec na região do Bloco 32 em Marlim Sul do dado PSDM2019. | 2020-05-25 | [5 empty] | R0258_3D_ITERDEC_MLL_MLS | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2020-07-20 | R0022_MERGE_3D_PICANHA_ALB_MRL | Sísmica |  |  |  | 2021-04-05 | [5 empty] | R0022_MERGE_3D_PICANHA_ALB_MRL | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2020-07-20 | R0022_MERGE_3D_PICANHA_ALB_MRL | Sísmica |  |  |  | 2021-04-05 | [5 empty] | R0022_MERGE_3D_PICANHA_ALB_MRL | 0000FF
C-M-344-C-M-344_R14 |  | 2020-08-18 | R0326_Bullseye_Exxon | Sísmica |  |  | Processar os dados recebidos da parceria Petrobras-Exxon Mobil | 2020-09-04 | [5 empty] | R0326_Bullseye_Exxon | 0000FF
C-M-346-C-M-346_R14 |  | 2020-08-18 | R0326_Bullseye_Exxon | Sísmica |  |  | Processar os dados recebidos da parceria Petrobras-Exxon Mobil | 2020-09-04 | [5 empty] | R0326_Bullseye_Exxon | 0000FF
C-M-411-C-M-411_R14 |  | 2020-08-18 | R0326_Bullseye_Exxon | Sísmica |  |  | Processar os dados recebidos da parceria Petrobras-Exxon Mobil | 2020-09-04 | [5 empty] | R0326_Bullseye_Exxon | 0000FF
C-M-413-C-M-413_R14 |  | 2020-08-18 | R0326_Bullseye_Exxon | Sísmica |  |  | Processar os dados recebidos da parceria Petrobras-Exxon Mobil | 2020-09-04 | [5 empty] | R0326_Bullseye_Exxon | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2020-06-01 | R0327_4D_ALBACORA_PSDM_2002_2022 | Sísmica |  |  | Solicito o processamento 4D entre o dado streamer de 2002 de Albacora e o dado streamer de 2021 (será adquirido em 2021 para Albacora com azimute 66°). | 2023-12-12 | [5 empty] | R0327_4D_ALBACORA_PSDM_2002_2022 | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2020-08-03 | R0372_NODES_BUZIOS_PRE_CONDICIONAMENTO | Sísmica |  |  | Pré-Condicionamento de Dados Sísmicos Para Inversão Acústica e Elástica. Fluxos a discutir. | 2020-11-06 | [5 empty] | R0372_NODES_BUZIOS_PRE_CONDICIONAMENTO | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2020-08-03 | R0372_NODES_BUZIOS_PRE_CONDICIONAMENTO | Sísmica |  |  | Pré-Condicionamento de Dados Sísmicos Para Inversão Acústica e Elástica. Fluxos a discutir. | 2020-11-06 | [5 empty] | R0372_NODES_BUZIOS_PRE_CONDICIONAMENTO | 0000FF
C-M-709-C-M-709_R15 |  | 2020-07-19 | R0264_NARU_YBA_POS_STACK | Sísmica |  |  | Seguindo a mesma linha de pedido solicitado para o bloco C-M-789 (Opal), gostaria que realizassem: 1- a técnica chamada “RNA saltitante” do Pérsio, no domínio do tempo em dados já migrados; 2 - E um balanceamento espectral com integração pra enriquecimento das baixas frequências e atenuação das altas. Sobre os dados sísmicos RTM (Prioritário) e Kirchoff do processamento R0264_PULSAR. Pode limitar o dado entre as inlines 8290 até 10939 e crosslines 4533 até 8273. | 2020-11-11 | [5 empty] | R0264_NARU_YBA_POS_STACK | 0000FF
C-M-657-C-M-657_R15 |  | 2020-07-19 | R0264_NARU_YBA_POS_STACK | Sísmica |  |  | Seguindo a mesma linha de pedido solicitado para o bloco C-M-789 (Opal), gostaria que realizassem: 1- a técnica chamada “RNA saltitante” do Pérsio, no domínio do tempo em dados já migrados; 2 - E um balanceamento espectral com integração pra enriquecimento das baixas frequências e atenuação das altas. Sobre os dados sísmicos RTM (Prioritário) e Kirchoff do processamento R0264_PULSAR. Pode limitar o dado entre as inlines 8290 até 10939 e crosslines 4533 até 8273. | 2020-11-11 | [5 empty] | R0264_NARU_YBA_POS_STACK | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2020-09-01 | R0302_BUZIOS - SISMEC | Sísmica |  |  | Geração de Volumes de Vp, Vs e Densidade no pós-sal a partir dos dados sísmicos | 2020-10-19 | [5 empty] | R0302_BUZIOS - SISMEC | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2020-09-01 | R0302_BUZIOS - SISMEC | Sísmica |  |  | Geração de Volumes de Vp, Vs e Densidade no pós-sal a partir dos dados sísmicos | 2020-10-19 | [5 empty] | R0302_BUZIOS - SISMEC | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2020-07-06 | R0268_PSDM_ARAM_CENTRAL | Sísmica |  |  | Reprocessamento PSDM de uma área prioritária central (Curaçao) no Bloco Aram de 588km2. A qualidade sísmica desejada é superior ao dado Vision da PGS. Polígono da área foi enviado para o Ramon hoje 26/06 e compreende o atual fechamento estrutural de -6375m. | 2021-05-14 | [5 empty] | R0268_PSDM_ARAM_CENTRAL | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2020-09-01 | R0268_PSDM_ARAM_CENT_GEOHAZARD | Sísmica |  |  | Como não há locação definida ainda a área de processamento englobará os 6 pontos de interesse atuais já repassados a PG. | 2021-03-23 | [5 empty] | R0268_PSDM_ARAM_CENT_GEOHAZARD | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2020-10-16 | R0327_4D_MARLIM_PRIO_2010_2021 | Sísmica |  |  | Realização de processamento 4d dos dados de Marlim, referente ao reservatório oligo-Mioceno (pós-sal) das aquisições de 2020 e 2010. | 2021-07-14 | [5 empty] | R0327_4D_MARLIM_PRIO_2010_2021 | 0000FF
C-M-657-C-M-657_R15 |  | 2020-05-25 | R0264_Naru_PSDM_FWI | Sísmica |  |  | Prezados, Conforme combinado solicitamos realizar um reprocessamento sísmico com os dados do reprocessamento Pulsar, visando melhorar as imagens dessa estrutura, com foco nos reservatórios do Pré-Sal. | 2022-03-04 | [5 empty] | R0264_Naru_PSDM_FWI | 0000FF
UIRAPURU-Uirapuru_P4 |  | 2020-02-01 | R0268_3D_UIRAPURU_PSDM - PETROBRAS (2021) | Sísmica |  |  | Processamento interno a partir dos dados regularizados do Santos Vision para refinamento do Modelo de Velocidades. Inclui preparação dos dados de campo para aplicação de FWI durante o VMB, migrações KDM, RTM e LSM. | 2021-04-18 | [5 empty] | R0268_3D_UIRAPURU_PSDM - PETROBRAS (2021) | 0000FF
C-M-411-C-M-411_R14 |  | 2020-08-03 | R0326_URISSANE_BIAZIMUTE_PSDM | Sísmica |  |  | Reprocessamento para melhoria do imageamento sísmico da OE Urissanê. | 2021-06-11 | [5 empty] | R0326_URISSANE_BIAZIMUTE_PSDM | 0000FF
LIBRA-LIBRA_P1 |  | 2020-07-02 | Estudo de Parametrização para Cálculo de Time-Shifts | Sísmica |  |  | (1) Estudo sobre parâmetros e algoritmos para calculo de time-shifts 4D. (2) Calculo e disponibilização dos volumes de time-shift e monitor corrigido para os dados elástico perfeito e imperfeito, full-stack e stacks parciais. | 2021-11-12 | [5 empty] | Estudo de Parametrização para Cálculo de Time-Shifts | 0000FF
C-M-277-C-M-277_R14 |  | 2020-06-23 | R0326_OLHODEBOI_RTM_ITER_INTEG | Sísmica |  |  | Gerar os dados de iterdec e iterdec integrado do dado PSDM RTM do 3D Olho de Boi CD8585 | 2021-03-03 | [5 empty] | R0326_OLHODEBOI_RTM_ITER_INTEG | 0000FF
C-M-344-C-M-344_R14 |  | 2020-06-23 | R0326_OLHODEBOI_RTM_ITER_INTEG | Sísmica |  |  | Gerar os dados de iterdec e iterdec integrado do dado PSDM RTM do 3D Olho de Boi CD8585 | 2021-03-03 | [5 empty] | R0326_OLHODEBOI_RTM_ITER_INTEG | 0000FF
C-M-346-C-M-346_R14 |  | 2020-06-23 | R0326_OLHODEBOI_RTM_ITER_INTEG | Sísmica |  |  | Gerar os dados de iterdec e iterdec integrado do dado PSDM RTM do 3D Olho de Boi CD8585 | 2021-03-03 | [5 empty] | R0326_OLHODEBOI_RTM_ITER_INTEG | 0000FF
C-M-411-C-M-411_R14 |  | 2020-06-23 | R0326_OLHODEBOI_RTM_ITER_INTEG | Sísmica |  |  | Gerar os dados de iterdec e iterdec integrado do dado PSDM RTM do 3D Olho de Boi CD8585 | 2021-03-03 | [5 empty] | R0326_OLHODEBOI_RTM_ITER_INTEG | 0000FF
C-M-413-C-M-413_R14 |  | 2020-06-23 | R0326_OLHODEBOI_RTM_ITER_INTEG | Sísmica |  |  | Gerar os dados de iterdec e iterdec integrado do dado PSDM RTM do 3D Olho de Boi CD8585 | 2021-03-03 | [5 empty] | R0326_OLHODEBOI_RTM_ITER_INTEG | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2020-06-22 | R04.0306_MRL_MLL_OBC_PS_PSDM | Sísmica |  |  | Reprocessamento do dado sísmico OBC-2012 da onda convertida (PS). | 2022-12-09 | [5 empty] | R04.0306_MRL_MLL_OBC_PS_PSDM | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2020-06-22 | R04.0306_MRL_MLL_OBC_PS_PSDM | Sísmica |  |  | Reprocessamento do dado sísmico OBC-2012 da onda convertida (PS). | 2022-12-09 | [5 empty] | R04.0306_MRL_MLL_OBC_PS_PSDM | 0000FF
C-M-344-C-M-344_R14 |  | 2020-09-14 | R0264_BULLSEYE_ITD_INTG | Sísmica |  |  | Realizar o processamento Iterdec Integrado do dado PSDM_D_K_FULL_AZM_0_45_FIN_CD34631 com urgência para suporte a locação. | 2020-11-11 | [5 empty] | R0264_BULLSEYE_ITD_INTG | 0000FF
C-M-346-C-M-346_R14 |  | 2020-09-14 | R0264_BULLSEYE_ITD_INTG | Sísmica |  |  | Realizar o processamento Iterdec Integrado do dado PSDM_D_K_FULL_AZM_0_45_FIN_CD34631 com urgência para suporte a locação. | 2020-11-11 | [5 empty] | R0264_BULLSEYE_ITD_INTG | 0000FF
C-M-411-C-M-411_R14 |  | 2020-09-14 | R0264_BULLSEYE_ITD_INTG | Sísmica |  |  | Realizar o processamento Iterdec Integrado do dado PSDM_D_K_FULL_AZM_0_45_FIN_CD34631 com urgência para suporte a locação. | 2020-11-11 | [5 empty] | R0264_BULLSEYE_ITD_INTG | 0000FF
C-M-413-C-M-413_R14 |  | 2020-09-14 | R0264_BULLSEYE_ITD_INTG | Sísmica |  |  | Realizar o processamento Iterdec Integrado do dado PSDM_D_K_FULL_AZM_0_45_FIN_CD34631 com urgência para suporte a locação. | 2020-11-11 | [5 empty] | R0264_BULLSEYE_ITD_INTG | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2020-05-12 | R0014_SANTOS_III_ARAM_PSIM | Sísmica |  |  | Gerar Iterdec e Integrado. Extrapolar um pouco o bloco se possível: linhas 6972-14220 e crosslines 3643-10745. PSDM_D_RTM_FULL_RMO_FLT_GAIN_FIN_AC_CD16727 | 2020-07-17 | [5 empty] | R0014_SANTOS_III_ARAM_PSIM | 0000FF
C-M-657-C-M-657_R15 |  | 2020-09-02 | Naru - Brisa | Sísmica |  |  | Construção do modelo de velocidades do bloco Naru, usando o Brisa | 2022-10-13 | [5 empty] | Naru - Brisa | 0000FF
C-M-789-C-M-789_R15 |  | 2020-05-27 | R0264_PULSAR_OPAL_POS_STACK | Sísmica |  |  | Gerar um balanceamento espectral e aplicar a tecnica conhecida como RNA Saltitante (aplicada em libra SE) na área do prospecto Opal | 2020-08-14 | [5 empty] | R0264_PULSAR_OPAL_POS_STACK | 0000FF
C-M-709-C-M-709_R15 |  | 2020-07-08 | R0264_YBA_PSDM_FWI | Sísmica |  |  | Prezados, Conforme combinado solicitamos realizar um reprocessamento sísmico com os dados do reprocessamento Pulsar, visando melhorar as imagens dessa estrutura, com foco nos reservatórios do Pré-Sal. | 2022-08-29 | [5 empty] | R0264_YBA_PSDM_FWI | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2020-05-19 | R0302_BUZIOS_RASO_CENTRAL | Sísmica |  |  |  | 2020-12-03 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_RASO_CENTRAL | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2020-05-19 | R0302_BUZIOS_RASO_CENTRAL | Sísmica |  |  |  | 2020-12-03 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_RASO_CENTRAL | 0000FF
TRÊS MARIAS-TRÊS MARIAS |  | 2020-11-12 | R0264_TRES_MARIAS - MACHINE LEARNING_CHEVRON (2020) | Sísmica |  |  | Os dados se referem a um processamento de atenuação de ruídos no Full track Final do projeto Três Marias feita pela Chevron. É um produto gerado através de Machine Learning que tende a atenuar ruídos e dar maior continuidade às reflexões. | 2021-05-03 | [5 empty] | R0264_TRES_MARIAS - MACHINE LEARNING_CHEVRON (2020) | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2021-03-01 | R0372_NODES_BUZIOS_RTM_PBR_PROFUNDO | Sísmica |  |  | Migração profunda RTM dos dados de Nodes de Buzios | 2021-03-30 | [5 empty] | R0372_NODES_BUZIOS_RTM_PBR_PROFUNDO | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2021-03-01 | R0372_NODES_BUZIOS_RTM_PBR_PROFUNDO | Sísmica |  |  | Migração profunda RTM dos dados de Nodes de Buzios | 2021-03-30 | [5 empty] | R0372_NODES_BUZIOS_RTM_PBR_PROFUNDO | 0000FF
TRÊS MARIAS-TRÊS MARIAS |  | 2020-12-07 | RO264_TRES_MARIAS - ITERDEC/INTEGRADO | Sísmica |  |  |  | 2021-01-22 | [5 empty] | RO264_TRES_MARIAS - ITERDEC/INTEGRADO | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2021-04-14 | 3D_NODES_BUZIOS _VEL_REGRID | Sísmica |  |  | Interpolação da velocidade sísmica para o grid do volume empilhado RTM. | 2021-04-30 | [5 empty] | 3D_NODES_BUZIOS _VEL_REGRID | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2021-04-14 | 3D_NODES_BUZIOS _VEL_REGRID | Sísmica |  |  | Interpolação da velocidade sísmica para o grid do volume empilhado RTM. | 2021-04-30 | [5 empty] | 3D_NODES_BUZIOS _VEL_REGRID | 0000FF
1-SPS-98-BM-S-50 |  | 2021-05-06 | R0258_CARCARA_MERGE_BM_S_50_10 - SISMEC ELÁSTICO UIRAPURU | Sísmica |  |  | Geração dos dados de RP, RS e Impedância P e S utilizando a metodologia SISMEC ELÁSTICO, para o dado R0258_CARCARA_MERGE_BM_S_50_10 – PETROBRAS cobrindo a área de Uirapuru. Os volumes de saída gerados devem estar em profundidade. Volume FULL: PSDM_D_K_FULL_GAIN_FLT_FIN_MPRE_V01_CD3789 Empilhamentos Parciais: PSDM_D_K_AVA_5_15_GAIN_FLT_FIN_MPRE_V01_CD3783 PSDM_D_K_AVA_15_25_GAIN_FLT_FIN_MPRE_V01_CD3775 PSDM_D_K_AVA_25_35_GAIN_FLT_FIN_MPRE_V01_CD3779 Modelo de Velocidades: VEL-ANISO_D_INT_TOM_MIG_CD3770 Poços: 1-SPS-107B 4-SPS-86B 3-SPS-104DA 3-SPS-105B 1-SPS-98 | 2021-11-05 | [5 empty] | R0258_CARCARA_MERGE_BM_S_50_10 - SISMEC ELÁSTICO UIRAPURU | 0000FF
UIRAPURU-Uirapuru_P4 |  | 2021-05-06 | R0258_CARCARA_MERGE_BM_S_50_10 - SISMEC ELÁSTICO UIRAPURU | Sísmica |  |  | Geração dos dados de RP, RS e Impedância P e S utilizando a metodologia SISMEC ELÁSTICO, para o dado R0258_CARCARA_MERGE_BM_S_50_10 – PETROBRAS cobrindo a área de Uirapuru. Os volumes de saída gerados devem estar em profundidade. Volume FULL: PSDM_D_K_FULL_GAIN_FLT_FIN_MPRE_V01_CD3789 Empilhamentos Parciais: PSDM_D_K_AVA_5_15_GAIN_FLT_FIN_MPRE_V01_CD3783 PSDM_D_K_AVA_15_25_GAIN_FLT_FIN_MPRE_V01_CD3775 PSDM_D_K_AVA_25_35_GAIN_FLT_FIN_MPRE_V01_CD3779 Modelo de Velocidades: VEL-ANISO_D_INT_TOM_MIG_CD3770 Poços: 1-SPS-107B 4-SPS-86B 3-SPS-104DA 3-SPS-105B 1-SPS-98 | 2021-11-05 | [5 empty] | R0258_CARCARA_MERGE_BM_S_50_10 - SISMEC ELÁSTICO UIRAPURU | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2021-04-06 | Iterdec e PSIMAR das saídas finais do processamento do dado nodes de Búzios | Sísmica |  |  | Solicito aplicação de fluxo completo de condicionamento, iterdec e PSIMAR aos empilhamentos, FULL e stacks-parciais, referentes às saídas finais do processamento do dado nodes de Búzios. Essa solicitação se refere aos empilhamentos com todos os azimutes somados. Gostaria que o mesmo tratamento aplicado no dado com processamento preliminar fosse reproduzido nesses dados finais. Os volumes gerados serão utilizados como entrada para estudos de AVO e inversão acústica/elástica. | 2022-02-08 | [5 empty] | Iterdec e PSIMAR das saídas finais do processamento do dado nodes de Búzios | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2021-04-06 | Iterdec e PSIMAR das saídas finais do processamento do dado nodes de Búzios | Sísmica |  |  | Solicito aplicação de fluxo completo de condicionamento, iterdec e PSIMAR aos empilhamentos, FULL e stacks-parciais, referentes às saídas finais do processamento do dado nodes de Búzios. Essa solicitação se refere aos empilhamentos com todos os azimutes somados. Gostaria que o mesmo tratamento aplicado no dado com processamento preliminar fosse reproduzido nesses dados finais. Os volumes gerados serão utilizados como entrada para estudos de AVO e inversão acústica/elástica. | 2022-02-08 | [5 empty] | Iterdec e PSIMAR das saídas finais do processamento do dado nodes de Búzios | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2021-06-17 | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | Sísmica |  |  | Processamento do dado sísmico 3D, streamer, que está sendo adquirido pela empresa ShearWater. | 2023-09-21 | [5 empty] | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2021-06-17 | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | Sísmica |  |  | Processamento do dado sísmico 3D, streamer, que está sendo adquirido pela empresa ShearWater. | 2023-09-21 | [5 empty] | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | 0000FF
VOADOR-VOADOR |  | 2021-06-17 | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | Sísmica |  |  | Processamento do dado sísmico 3D, streamer, que está sendo adquirido pela empresa ShearWater. | 2023-09-21 | [5 empty] | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | 0000FF
C-M-477-C-M-477_R16 |  | 2021-06-01 | R0326_RUBA_BIAZIMUTE | Sísmica |  |  | Processamento Sísmico Biazimutal a partir de dois dados pré-empilhados originais de campo: "0264_BMC_CAMPOS_FASE_II" da CGG (dir. NW-SE) e "0326_3D_TGS_CAMPOS_I" da TGS (dir. SW-NE), visando melhoria de imageamento e de iluminação em região de 570 km2 do bloco exploratório C-M-477, com foco no prospecto exploratório de "RUBA". | 2023-07-06 | [5 empty] | R0326_RUBA_BIAZIMUTE | 0000FF
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2021-06-10 | Foz - Trat. de CRP´s Pós-Migração DHI (Tucano-Batuque) | Sísmica |  |  | Conforme deliberado na sistemática geofísica, solicito reprocessamento do dado 3D_NAP1_2014 com foco em condicionamento dos gathers para DHI. | 2022-02-04 | [5 empty] | Foz - Trat. de CRP´s Pós-Migração DHI (Tucano-Batuque) | 0000FF
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2021-02-04 | R0257_3D_PSDM_MORPHO | Sísmica |  |  | Migração com AGC para a locação Morpho. | 2021-09-15 | [5 empty] | R0257_3D_PSDM_MORPHO | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2021-05-24 | R0268_PSDM_ARAM_CENTRAL_LSM | Sísmica |  |  | Migração Least Square na área de Curaçao (Aram Central). A qualidade esperada é superior ao dado Vision da PGS e ao RTM Aram Central. Almeja-se também uma melhora na área de pior qualidade sísmica no centro de Curaçao. | 2021-08-11 | [5 empty] | R0268_PSDM_ARAM_CENTRAL_LSM | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2021-06-07 | Teste Imageamento PS para OBN Buzios | Sísmica |  |  | Teste de Imageamento PS, para o dados Nodes final, em uma area central e mais ao leste do campo, de aproximadamente 144km2. | 2024-07-31 | [5 empty] | Teste Imageamento PS para OBN Buzios | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2021-06-07 | Teste Imageamento PS para OBN Buzios | Sísmica |  |  | Teste de Imageamento PS, para o dados Nodes final, em uma area central e mais ao leste do campo, de aproximadamente 144km2. | 2024-07-31 | [5 empty] | Teste Imageamento PS para OBN Buzios | 0000FF
C-M-346-C-M-346_R14 |  | 2021-03-15 | R0326_MAIRARE_BIAZIMUTE_PSDM | Sísmica |  |  | Realização de reprocessamento biazimutal sobre o prospecto Mairarê (BLOCO: C-M-346). | 2022-01-31 | [5 empty] | R0326_MAIRARE_BIAZIMUTE_PSDM | 0000FF
TRÊS MARIAS-TRÊS MARIAS |  | 2021-05-24 | R0264_TRES_MARIAS_CONVERSAO_PT | Sísmica |  |  | Favor converter o dado Kirchoff (CD 34716) e RTM (CD 34722) do reprocessamento 3 Marias Carregar na survey 0264_BM_SANTOS_FASE_VII_B_FINAL; REGIONAL_SANTOS | 2021-06-23 | [5 empty] | R0264_TRES_MARIAS_CONVERSAO_PT | 0000FF
C-M-477-C-M-477_R16 |  | 2021-04-09 | R0264_POLARIS_RUBA_ITD | Sísmica |  |  | Solicitação de processamento sísmico especial do tipo Iterdec e Iterdec Integrado Colorido, em parte do dado sísmico CGG/POLARIS,com foco no BLOCO 477 (BID), cobrindo a vizinhança do prospecto RUBA. | 2021-05-25 | [5 empty] | R0264_POLARIS_RUBA_ITD | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2021-05-24 | R0268_3D_ARAM_PSDM | Sísmica |  |  | Reprocessamento PSDM (FWI, Kirchhoff, RTM, LSM opcional) na área do bloco ARAM, sobre os leads Curacao e Tortuga. | 2023-01-16 | [5 empty] | R0268_3D_ARAM_PSDM | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2021-03-10 | R0327_4D_MARLIM_PRIO_2005_2021 | Sísmica |  |  |  | 2022-11-09 | [5 empty] | R0327_4D_MARLIM_PRIO_2005_2021 | 0000FF
C-M-789-C-M-789_R15 |  | 2021-09-22 | R0264_NEBULA_A_ITERDEC | Sísmica |  |  | Pessoal, Gostaria que realizassem o processamento ITERDEC para o volume PSDM_D_RTM_FULL_FLT_GAIN_FIN_CD41677 do levantamento Nebula A, recém carregado na nossa base de dados. | 2021-11-03 | [5 empty] | R0264_NEBULA_A_ITERDEC | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2021-07-14 | R0302_BUZIOS_RASO_LESTE | Sísmica |  |  | Reprocessamento raso para Geohazards com amostragem 2 ms na área leste de Búzios. | 2021-11-23 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_RASO_LESTE | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2021-07-14 | R0302_BUZIOS_RASO_LESTE | Sísmica |  |  | Reprocessamento raso para Geohazards com amostragem 2 ms na área leste de Búzios. | 2021-11-23 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_RASO_LESTE | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2021-10-25 | R0372_3D_NODES_BUZIOS_LSRTM_ITERDEC_INTEGRADO | Sísmica |  |  | Geração de volume pseudoimpedância e Iterdec no dado LS de Búzios | 2021-11-30 | [5 empty] | R0372_3D_NODES_BUZIOS_LSRTM_ITERDEC_INTEGRADO | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2021-10-25 | R0372_3D_NODES_BUZIOS_LSRTM_ITERDEC_INTEGRADO | Sísmica |  |  | Geração de volume pseudoimpedância e Iterdec no dado LS de Búzios | 2021-11-30 | [5 empty] | R0372_3D_NODES_BUZIOS_LSRTM_ITERDEC_INTEGRADO | 0000FF
C-M-411-C-M-411_R14 |  | 2021-10-01 | R0326_URISSANE_BIAZIMUTE_ITD_INTG | Sísmica |  |  | Gerar os volumes de ITERDEC e ITERDEC INTEGRADO nos dados de reprocessamento biazimutal da área de Urissanê para os volumes Kirchhoff e RTM: Volume Kirchhoff: CD41527 Volume RTM: CD41529 | 2021-11-08 | [5 empty] | R0326_URISSANE_BIAZIMUTE_ITD_INTG | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2021-11-23 | 0372_3D_NODES_BUZIOS_LSRTM_pre_cond_angle_stacks | Sísmica |  |  | PP-DW_PSDM_D_LSRTM_AVA_3_13_GAIN_FLT_FIN_CD44029 PP-DW_PSDM_D_LSRTM_AVA_11_21_GAIN_FLT_FIN_CD44032 PP-DW_PSDM_D_LSRTM_AVA_19_29_GAIN_FLT_FIN_CD44035 PP-DW_PSDM_D_LSRTM_AVA_27_37_GAIN_FLT_FIN_CD44038 | 2021-11-30 | [5 empty] | 0372_3D_NODES_BUZIOS_LSRTM_pre_cond_angle_stacks | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2021-11-23 | 0372_3D_NODES_BUZIOS_LSRTM_pre_cond_angle_stacks | Sísmica |  |  | PP-DW_PSDM_D_LSRTM_AVA_3_13_GAIN_FLT_FIN_CD44029 PP-DW_PSDM_D_LSRTM_AVA_11_21_GAIN_FLT_FIN_CD44032 PP-DW_PSDM_D_LSRTM_AVA_19_29_GAIN_FLT_FIN_CD44035 PP-DW_PSDM_D_LSRTM_AVA_27_37_GAIN_FLT_FIN_CD44038 | 2021-11-30 | [5 empty] | 0372_3D_NODES_BUZIOS_LSRTM_pre_cond_angle_stacks | 0000FF
C-M-789-C-M-789_R15 |  | 2021-09-23 | R0396_OPAL_PSDM_BIAZIMUTE | Sísmica |  |  | Reprocessamento do Nebula A (Swaths 1235, Bloco CM789) realizado pela Exxon Mobil. | 2021-11-23 | [5 empty] | R0396_OPAL_PSDM_BIAZIMUTE | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2022-05-30 | R0327_4D_MARLIM_VOADOR_BRAVA | Sísmica |  |  | Processamento 4D entre as aquisições streamers (2020-2021) e 2010 focado no reservatório pré-sal Brava. | 2023-11-01 | [5 empty] | R0327_4D_MARLIM_VOADOR_BRAVA | 0000FF
VOADOR-VOADOR |  | 2022-05-30 | R0327_4D_MARLIM_VOADOR_BRAVA | Sísmica |  |  | Processamento 4D entre as aquisições streamers (2020-2021) e 2010 focado no reservatório pré-sal Brava. | 2023-11-01 | [5 empty] | R0327_4D_MARLIM_VOADOR_BRAVA | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2021-11-18 | R0302_BUZIOS_RASO_MERGE | Sísmica |  |  | Projeto para geração do merge dos dados sísmicos rasos e geração de nova feição no VGE. | 2021-11-23 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_RASO_MERGE | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2021-11-18 | R0302_BUZIOS_RASO_MERGE | Sísmica |  |  | Projeto para geração do merge dos dados sísmicos rasos e geração de nova feição no VGE. | 2021-11-23 | [5 empty] | R0302_BUZIOS_RASO_MERGE | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2021-11-16 | R0327_4D_MARLIM_R1_2010_2021 | Sísmica |  |  | Processamento 4d para o Campo de Marlim, Voador e Brava, levando em consideração toda a área de aquisição dos levantamento 2020/2021. | 2022-07-04 | [5 empty] | R0327_4D_MARLIM_R1_2010_2021 | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2022-02-11 | Difrac MLL MLS | Sísmica |  |  | Geração de Volume de dirações DIfrac Zo | 2022-08-17 | [5 empty] | Difrac MLL MLS | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2022-02-11 | Difrac MLL MLS | Sísmica |  |  | Geração de Volume de dirações DIfrac Zo | 2022-08-17 | [5 empty] | Difrac MLL MLS | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2022-01-17 | Análise de Reprocessamento de Marlim Leste | Sísmica |  |  | Análise do dado reprocessado pela ION em 2020 na região de proposição de ADR no reservatório Tracajá de Marlim Leste. | 2022-02-07 | [5 empty] | Análise de Reprocessamento de Marlim Leste | 0000FF
C-M-477-C-M-477_R16 |  | 2022-02-03 | R0326_3D_TGS_CAMPOS_I_RUBA_GHZ | Sísmica |  |  | Pedido de Reprocessamento de alta resolução (tipo Geohazard), em parte do da Final da TGS_CAMPO_I em Ruba, no bloco exploratório C-M-477. Esse processamento visa um estudo geotécnico de estabilidade e planejamento de um futuro poço exploratório nessa região. O polígono desse processamento, bem como a profundidade final serão combinados à posteriori. | 2022-10-03 | [5 empty] | R0326_3D_TGS_CAMPOS_I_RUBA_GHZ | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2022-08-01 | Reprocessamento Campo de Marlim Sul (Eoceno - Arenito Enchova) | Sísmica |  |  | Pós-processamento com balanceamento de amplitudes sobre uma versão do empilhamento full pós migração Kirchhoff do Projeto de Processamento Sísmico R0258_3D_MLL_MLS_2019. Será um pós-processamento com objetivo de melhorar a definição dos refletores ao nível do Marco Azul e reservatórios do Eoceno (Arenito Enchova). | 2022-12-20 | [5 empty] | Reprocessamento Campo de Marlim Sul (Eoceno - Arenito Enchova) | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2021-06-17 | R0327_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | Sísmica |  |  | Processamento da área prioritária do dado sísmico 3D, streamer, que está sendo adquirido pela empresa ShearWater. | 2022-12-26 | [5 empty] | R0327_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2021-06-17 | R0327_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | Sísmica |  |  | Processamento da área prioritária do dado sísmico 3D, streamer, que está sendo adquirido pela empresa ShearWater. | 2022-12-26 | [5 empty] | R0327_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | 0000FF
VOADOR-VOADOR |  | 2021-06-17 | R0327_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | Sísmica |  |  | Processamento da área prioritária do dado sísmico 3D, streamer, que está sendo adquirido pela empresa ShearWater. | 2022-12-26 | [5 empty] | R0327_ALBACORA_MARLIM_VOADOR | 0000FF
C-M-346-C-M-346_R14 |  | 2022-03-29 | R0326_MAIRARE_BIAZIMUTE_PSDM_ITD | Sísmica |  |  | Gerar volumes de Iterdec e Iterdec Integrado para os seguintes dados: PSDM_D_K_FULL_FLT_GAIN_FIN_MPOS_CD45224 PSDM_D_K_AZ_126_FLT_FULL_GAIN_FIN_CD45225 PSDM_D_RTM_FULL_FLT_GAIN_FIN_MPOS_CD45226 Estes dados são relativos a survey:0326_3D_SPEC_OB | 2022-04-28 | [5 empty] | R0326_MAIRARE_BIAZIMUTE_PSDM_ITD | 0000FF
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2022-07-11 | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | Sísmica |  |  | Projeto de modelagem sísmica via aproximação Born para suporte à parametrização da sequência de levantamentos OBN propostos para os blocos de Amapá Águas Profundas. | 2022-11-24 | [5 empty] | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | 0000FF
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2022-07-11 | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | Sísmica |  |  | Projeto de modelagem sísmica via aproximação Born para suporte à parametrização da sequência de levantamentos OBN propostos para os blocos de Amapá Águas Profundas. | 2022-11-24 | [5 empty] | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | 0000FF
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2022-07-11 | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | Sísmica |  |  | Projeto de modelagem sísmica via aproximação Born para suporte à parametrização da sequência de levantamentos OBN propostos para os blocos de Amapá Águas Profundas. | 2022-11-24 | [5 empty] | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | 0000FF
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2022-07-11 | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | Sísmica |  |  | Projeto de modelagem sísmica via aproximação Born para suporte à parametrização da sequência de levantamentos OBN propostos para os blocos de Amapá Águas Profundas. | 2022-11-24 | [5 empty] | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | 0000FF
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2022-07-11 | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | Sísmica |  |  | Projeto de modelagem sísmica via aproximação Born para suporte à parametrização da sequência de levantamentos OBN propostos para os blocos de Amapá Águas Profundas. | 2022-11-24 | [5 empty] | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | 0000FF
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2022-07-11 | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | Sísmica |  |  | Projeto de modelagem sísmica via aproximação Born para suporte à parametrização da sequência de levantamentos OBN propostos para os blocos de Amapá Águas Profundas. | 2022-11-24 | [5 empty] | Parametrização de levantamento OBN em Amapá Águas Profundas | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2022-05-17 | R01.0258_3D_MLL_MLS_2022 | Sísmica |  |  | Reprocessamento do dado QSYS 2005 MLL/ MLS com utilização do dado Entre Campos na região NE de MLL. Foco no Pre-sal, atenção especial aos parâmetros anisotrópicos para ajuste do marcador com refletor. | 2023-10-11 | [5 empty] | R01.0258_3D_MLL_MLS_2022 | 0000FF
MARLIM LESTE-MARLIM LESTE |  | 2022-05-17 | R01.0258_3D_MLL_MLS_2022 | Sísmica |  |  | Reprocessamento do dado QSYS 2005 MLL/ MLS com utilização do dado Entre Campos na região NE de MLL. Foco no Pre-sal, atenção especial aos parâmetros anisotrópicos para ajuste do marcador com refletor. | 2023-10-11 | [5 empty] | R01.0258_3D_MLL_MLS_2022 | 0000FF
TUPI-BM-S-11 |  | 2022-12-07 | Parametrização do OBN Monitor 1 em Tupi | Sísmica |  |  | Estudo de modelagem por diferenças finitas com aproximação Born para definição das áreas de receptores e tiros do levantamento OBN monitor 1 no campo de Tupi. | 2023-06-30 | [5 empty] | Parametrização do OBN Monitor 1 em Tupi | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2022-08-15 | R0268_3D_ARAM_LSM | Sísmica |  |  | Migração LS (LSRTM) inhouse utilizando o dado pré-processado e modelo de velocidades gerados pela ION no âmbito do projeto R0268_3D_ARAM_PSDM | 2023-04-17 | [5 empty] | R0268_3D_ARAM_LSM | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2022-12-07 | Buzios OBN Geohazard - área prioritária | Sísmica |  |  |  | 2023-06-27 | [5 empty] | Buzios OBN Geohazard - área prioritária | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2022-12-07 | Buzios OBN Geohazard - área prioritária | Sísmica |  |  |  | 2023-06-27 | [5 empty] | Buzios OBN Geohazard - área prioritária | 0000FF
ALBACORA LESTE-ALBACORA LESTE |  | 2022-07-04 | 0256_3D_Albacora_Leste_2022 | Sísmica |  |  | KPSTM ABL-RO 2022 | 2023-07-13 | [5 empty] | 0256_3D_Albacora_Leste_2022 | 0000FF
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2023-02-13 | R0257_3D_PBP1 Volume multiparamétrico | Sísmica |  |  | aplicação EXP 100 PROJETO CAIPORA | 2023-07-20 | [5 empty] | R0257_3D_PBP1 Volume multiparamétrico | 0000FF
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2022-10-31 | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | Sísmica |  |  | A licença de dados geofísicos 3D, a ser adquirida pela Petrobras refere-se ao reprocessamento em profundidade (3D PSDM), de dados sísmicos, na Bacia da Foz do Amazonas, relativo ao projeto R0257_3D_FOZ_AM_2022. | 2023-10-25 | [5 empty] | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | 0000FF
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2022-10-31 | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | Sísmica |  |  | A licença de dados geofísicos 3D, a ser adquirida pela Petrobras refere-se ao reprocessamento em profundidade (3D PSDM), de dados sísmicos, na Bacia da Foz do Amazonas, relativo ao projeto R0257_3D_FOZ_AM_2022. | 2023-10-25 | [5 empty] | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | 0000FF
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2022-10-31 | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | Sísmica |  |  | A licença de dados geofísicos 3D, a ser adquirida pela Petrobras refere-se ao reprocessamento em profundidade (3D PSDM), de dados sísmicos, na Bacia da Foz do Amazonas, relativo ao projeto R0257_3D_FOZ_AM_2022. | 2023-10-25 | [5 empty] | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | 0000FF
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2022-10-31 | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | Sísmica |  |  | A licença de dados geofísicos 3D, a ser adquirida pela Petrobras refere-se ao reprocessamento em profundidade (3D PSDM), de dados sísmicos, na Bacia da Foz do Amazonas, relativo ao projeto R0257_3D_FOZ_AM_2022. | 2023-10-25 | [5 empty] | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | 0000FF
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2022-10-31 | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | Sísmica |  |  | A licença de dados geofísicos 3D, a ser adquirida pela Petrobras refere-se ao reprocessamento em profundidade (3D PSDM), de dados sísmicos, na Bacia da Foz do Amazonas, relativo ao projeto R0257_3D_FOZ_AM_2022. | 2023-10-25 | [5 empty] | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | 0000FF
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2022-10-31 | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | Sísmica |  |  | A licença de dados geofísicos 3D, a ser adquirida pela Petrobras refere-se ao reprocessamento em profundidade (3D PSDM), de dados sísmicos, na Bacia da Foz do Amazonas, relativo ao projeto R0257_3D_FOZ_AM_2022. | 2023-10-25 | [5 empty] | R0257_3D_FOZ_AM_2022 | 0000FF
C-M-477-C-M-477_R16 |  | 2022-10-03 | R0326_3D_TGS_CAMPOS_I_RUBA_GHZ_FATTI | Sísmica |  |  | Gerar os volumes A e D de Fatti para a área de Ruba (C-M-477, Bacia de Campos) a partir dos volumes de empilhamentos parciais do projeto R0326_3D_TGS_CAMPOS_I_RUBA_GHZ: PSDM_D_K_AVA_0_12_FIN_RMO_CD46700 PSDM_D_K_AVA_12_24_FIN_RMO_CD46701 PSDM_D_K_AVA_24_36_FIN_RMO_CD46702 | 2022-11-03 | [5 empty] | R0326_3D_TGS_CAMPOS_I_RUBA_GHZ_FATTI | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2022-08-08 | R0327_3D_ALBACORA_PSDM_BIAZ | Sísmica |  |  | Processamento sísmico biazimutal de AB para subsidiar a locação do ADR-B | 2023-05-03 | [5 empty] | R0327_3D_ALBACORA_PSDM_BIAZ | 0000FF
MERO-LIBRA_P1 |  | 2022-08-22 | Parametrização de Monitoramento Sísmico em Mero | Sísmica |  |  | Projeto para determinação da área de tiros para monitoramento sísmico dos módulos 1 e 2 do Campo de Mero. A área de receptores já foi previamente determinada sem que houvesse um projeto no AIG. | 2023-06-02 | [5 empty] | Parametrização de Monitoramento Sísmico em Mero | 0000FF
FZA-M-125-FZA-M-125_R11 |  | 2022-05-24 | R0257_2D_FOZ | Sísmica |  |  | Compra da licença de uso de cerca de 21.201,71 km de dados sísmicos 2D, do programa denominado R0257_2D_FOZ, reprocessados pela TGS na Bacia de Foz do Amazonas. | 2023-03-02 | [5 empty] | R0257_2D_FOZ | 0000FF
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2022-05-24 | R0257_2D_FOZ | Sísmica |  |  | Compra da licença de uso de cerca de 21.201,71 km de dados sísmicos 2D, do programa denominado R0257_2D_FOZ, reprocessados pela TGS na Bacia de Foz do Amazonas. | 2023-03-02 | [5 empty] | R0257_2D_FOZ | 0000FF
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2022-05-24 | R0257_2D_FOZ | Sísmica |  |  | Compra da licença de uso de cerca de 21.201,71 km de dados sísmicos 2D, do programa denominado R0257_2D_FOZ, reprocessados pela TGS na Bacia de Foz do Amazonas. | 2023-03-02 | [5 empty] | R0257_2D_FOZ | 0000FF
FZA-M-86-FZA-M-86_R11 |  | 2022-05-24 | R0257_2D_FOZ | Sísmica |  |  | Compra da licença de uso de cerca de 21.201,71 km de dados sísmicos 2D, do programa denominado R0257_2D_FOZ, reprocessados pela TGS na Bacia de Foz do Amazonas. | 2023-03-02 | [5 empty] | R0257_2D_FOZ | 0000FF
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2022-05-24 | R0257_2D_FOZ | Sísmica |  |  | Compra da licença de uso de cerca de 21.201,71 km de dados sísmicos 2D, do programa denominado R0257_2D_FOZ, reprocessados pela TGS na Bacia de Foz do Amazonas. | 2023-03-02 | [5 empty] | R0257_2D_FOZ | 0000FF
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2022-05-24 | R0257_2D_FOZ | Sísmica |  |  | Compra da licença de uso de cerca de 21.201,71 km de dados sísmicos 2D, do programa denominado R0257_2D_FOZ, reprocessados pela TGS na Bacia de Foz do Amazonas. | 2023-03-02 | [5 empty] | R0257_2D_FOZ | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2023-01-30 | Geração dos Volumes A e D de Fatti - R306_ALBACORA_FORNO_PSDM_FWI | Sísmica |  |  | Gerar os volumes A e D de Fatti a partir dos volumes de empilhamentos parciais do projeto R306_ALBACORA_FORNO_PSDM_FWO. Para mais informações sobre os dados a serem utilizados, contactar o Marcel de Souza Romero Sanson. | 2023-06-12 | [5 empty] | Geração dos Volumes A e D de Fatti - R306_ALBACORA_FORNO_PSDM_FWI | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2022-11-16 | R0268_3D_ARAM_PSDM_-_ITERDEC_INTEGRADO | Sísmica |  |  | dado; PSDM_D_K_FULL_RMO_FLT_BALANCE_FIN_V1_CD47495 | 2022-12-20 | [5 empty] | R0268_3D_ARAM_PSDM_-_ITERDEC_INTEGRADO | 0000FF
C-M-277-C-M-277_R14 |  | 2023-03-31 | 0268_3D_CAMPOS_DW_GSX_C-M-277 | Sísmica |  |  | A aquisição parcial de até 352 km2 da licença de dados sísmicos 3D, a ser realizada pela Petrobras, refere-se ao programa de aquisição sísmica 0268_3D_CAMPOS_DW1 e aos seus respectivos processamentos sísmicos em profundidade (0268_3D_CAMPOS_DW_GSX), no bloco exploratório C-M-277, na Bacia de Campos. Essa contratação está alinhada no consórcio e conta com o suporte da parceira Exxon. O objetivo é efetuar o abatimento do Programa Exploratório Mínimo (PEM). | 2023-04-26 | [5 empty] | 0268_3D_CAMPOS_DW_GSX_C-M-277 | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2023-04-17 | Geração dos Volumes A e D de Fatti - R0268_3D_ARAM_LSM | Sísmica |  |  | Geração dos atributos A e D de Fatti para o dado R0268_3D_ARAM_PSDM (TGS-ION). Se possível envolver a TINTA no QC inicial dos gathers/parciais. | 2023-06-13 | [5 empty] | Geração dos Volumes A e D de Fatti - R0268_3D_ARAM_LSM | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2023-12-01 | 0256_3D_ARAM | Sísmica |  |  | Melhorar imageamento sísmico da área que recobre os prospectos Curação e Tortuga, principalmente buscando obter imagens de melhor qualidade nas sequências do play Pré-Sal, focando nos reservatórios k46-48. O reprocessamento existente tem o caráter regional e com esta proposta busca-se uma maior focalização no bloco, recorrendo a tecnologias de processamento de ponta. | 2025-02-24 | [5 empty] | 0256_3D_ARAM | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2023-07-03 | R0268_3D_ARAM_LSM_-_ITERDEC_INTEGRADO | Sísmica |  |  | Gerar Iterdec/ITerdec Integrado nos dados: PSDM_D_LSRTM_FULL_RMO_FLT_GAIN_MPOS_FIN_CD50887 PSDM_D_LSRTM_FULL_RMO_FLT_GAIN_FIN_BS1SOUTH_CD50880 | 2023-08-09 | [5 empty] | R0268_3D_ARAM_LSM_-_ITERDEC_INTEGRADO | 0000FF
C-M-477-C-M-477_R16 |  | 2023-04-06 | R0326_RUBA_BIAZIMUTE_ITD_INTG | Sísmica |  |  | Favor Gerar volumes de Iterdec e Pseudoimpedãncia a partir dos seguintes dados, resultantes de processamento Biazimutal: PSDM_D_RTM_FULL_FLT_FIN_MAZ_AZM_214_332_CD48649; PSDM_D_LSRTM_FULL_RMO_FLT_GAIN_FIN_MAZ_AZM_214_332_CD50832 | 2023-05-15 | [5 empty] | R0326_RUBA_BIAZIMUTE_ITD_INTG | 0000FF
TAYRONA-TAYRONA |  | 2023-06-12 | VOLUME MULTIPARAMÉTRICO - UCHUVA | Sísmica |  |  | Obtenção de volume multiparamétrico na área de Uchuva (velocidade P, velocidade S e densidade), e incertezas associadas, com a posterior modelagem para fator Q. | 2023-12-18 | [5 empty] | VOLUME MULTIPARAMÉTRICO - UCHUVA | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2023-03-08 | R0258_3D_MLS_FWI_2023 | Sísmica |  |  | Reprocessamento do dado QSYS 2005 MLL/ MLS com utilização do dado BR-CRT_MRL. Foco no Pre-sal, atenção especial aos parâmetros anisotrópicos para ajuste do marcador com refletor. | 2024-07-30 | [5 empty] | R0258_3D_MLS_FWI_2023 | 0000FF
ALBACORA-ALBACORA |  | 2023-12-15 | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR - PSIM_FATTI | Sísmica |  |  | Geração de (1) Pseudoimpedância, seguida de volumes de (2) média e desvio, e (3) atributos A e D de Fatti para o projeto 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR (nesta ordem de prioridade). Para mais informações sobre os volumes exatos a serem utilizados como entrada da PSIM ou Fatti A e D, consultar o Marcio Vieira Marques. Em caso de dúvidas sobre a geração de média/desvio e QCs iniciais para geração de Fatti A e D, consultar Danilo Domingos. | 2024-02-19 | [5 empty] | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR - PSIM_FATTI | 0000FF
MARLIM-MARLIM |  | 2023-12-15 | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR - PSIM_FATTI | Sísmica |  |  | Geração de (1) Pseudoimpedância, seguida de volumes de (2) média e desvio, e (3) atributos A e D de Fatti para o projeto 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR (nesta ordem de prioridade). Para mais informações sobre os volumes exatos a serem utilizados como entrada da PSIM ou Fatti A e D, consultar o Marcio Vieira Marques. Em caso de dúvidas sobre a geração de média/desvio e QCs iniciais para geração de Fatti A e D, consultar Danilo Domingos. | 2024-02-19 | [5 empty] | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR - PSIM_FATTI | 0000FF
VOADOR-VOADOR |  | 2023-12-15 | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR - PSIM_FATTI | Sísmica |  |  | Geração de (1) Pseudoimpedância, seguida de volumes de (2) média e desvio, e (3) atributos A e D de Fatti para o projeto 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR (nesta ordem de prioridade). Para mais informações sobre os volumes exatos a serem utilizados como entrada da PSIM ou Fatti A e D, consultar o Marcio Vieira Marques. Em caso de dúvidas sobre a geração de média/desvio e QCs iniciais para geração de Fatti A e D, consultar Danilo Domingos. | 2024-02-19 | [5 empty] | 0327_3D_4D_ALBACORA_MARLIM_VOADOR - PSIM_FATTI | 0000FF
ARAM-Aram_P6 |  | 2023-08-01 | R0268_3D_ARAM_LSM_-_PRE-COND_INV | Sísmica |  |  | CMP_PSDM_D_LSRTM_RAW_FIN_BS1SOUTH_CD50864 CMP_PSDM_D_LSRTM_RAW_FIN_BS1_CD50895 CMP_PSDM_D_LSRTM_RAW_FIN_BMSPHASE2_CD50918 CMP_PSDM_D_LSRTM_RAW_FIN_BMS505253_CD50940 | 2023-09-06 | [5 empty] | R0268_3D_ARAM_LSM_-_PRE-COND_INV | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2023-10-16 | REVISÃO PROCESSAMENTO PSDM 4D MLS 1999-8/2005 | Sísmica |  |  | REVISÃO PROCESSAMENTO PSDM 4D MLS 1999-8/2005 | 2024-03-28 | [5 empty] | REVISÃO PROCESSAMENTO PSDM 4D MLS 1999-8/2005 | 0000FF
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2024-01-23 | Pseudoimpedância de Alta Resolução - GF | Sísmica |  |  | Solicitamos o processamento de pseudoimpedância de Alta Resolução do volume full mais recente do programa R2009_GFGUMA093D511C - Guiana Francesa. | 2024-05-10 | [5 empty] | Pseudoimpedância de Alta Resolução - GF | 0000FF
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2023-10-16 | REVISÃO PROCESSAMENTO PSDM 4D MLS 2005/2010 | Sísmica |  |  | REVISÃO PROCESSAMENTO PSDM 4D MLS 2005/2010 | 2024-03-28 | [5 empty] | REVISÃO PROCESSAMENTO PSDM 4D MLS 2005/2010 | 0000FF
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2023-09-05 | 0372_3D_NODES_BUZIOS_K_ITD | Sísmica |  |  | Gerar Volume Iterdec, a partir do dado PP-DW_PSDM_D_K_FULL_GAIN_FLT_FIN_CD39176, do projeto 0372_3D_NODES_BUZIOS. O volume de iterdec gerado será comparado com o resultado do Geohazard na área. | 2023-09-08 | [5 empty] | 0372_3D_NODES_BUZIOS_K_ITD | 0000FF
BÚZIOS-CESSÃO ONEROSA |  | 2023-09-05 | 0372_3D_NODES_BUZIOS_K_ITD | Sísmica |  |  | Gerar Volume Iterdec, a partir do dado PP-DW_PSDM_D_K_FULL_GAIN_FLT_FIN_CD39176, do projeto 0372_3D_NODES_BUZIOS. O volume de iterdec gerado será comparado com o resultado do Geohazard na área. | 2023-09-08 | [5 empty] | 0372_3D_NODES_BUZIOS_K_ITD | 0000FF
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 | AGMR - GRT Locação Andorinha | 2024-06-06 | GRT | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
SUDOESTE DE TARTARUGA VERDE-Tartaruga Verde_P5 | SOTV - GRT Locação Atolchelys | 2024-04-17 | GRT | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ARAM-Aram_P6 | ARAM - GRT Extremo Leste | 2024-02-06 | GRT | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ARAM-Aram_P6 | ARAM - GRT Centro | 2024-05-07 | GRT | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
1-SPS-108-Aram_P6 | ARAM - GRT Centro | 2024-05-07 | GRT | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ARAM-Aram_P6 | ARAM - GRT Extremo Norte | 2024-06-10 | GRT | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
SUDOESTE DE TARTARUGA VERDE-Tartaruga Verde_P5 | SOTV - COMEXP Locação Atolchelys | 2024-05-29 | COMEXP | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 | AGMR - COMEXP Locação Andorinha | 2024-08-14 | COMEXP | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ARAM-Aram_P6 | ARAM - COMEXP Extremo Leste | 2024-04-25 | COMEXP | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ARAM-Aram_P6 | ARAM - COMEXP Extremo Norte | 2024-07-25 | COMEXP | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
SUDOESTE DE TARTARUGA VERDE-Tartaruga Verde_P5 | SOTV - GRLOC Locação Atolchelys | 2024-05-02 | GRLOC | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 | AGMR - GRLOC Locação Andorinha | 2024-07-04 | GRLOC | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ARAM-Aram_P6 | ARAM - GRLOC Extremo Leste | 2024-04-18 | GRLOC | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ARAM-Aram_P6 | ARAM - GRLOC Centro | 2024-06-14 | GRLOC | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
1-SPS-108-Aram_P6 | ARAM - GRLOC Centro | 2024-06-14 | GRLOC | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ARAM-Aram_P6 | ARAM - COMEXP Centro | 2024-06-26 | GRLOC | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ARAM-Aram_P6 | ARAM - GRLOC Extremo Norte | 2024-07-10 | GRLOC | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ARAM-Aram_P6 | ARAM - GRBLOC Revisão Estratégia do Bloco | 2024-02-29 | GRBLOC | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 | ACFC - EXCOM: 2025 WP&B | 2024-08-26 | OCM | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 | ACFC - EXCOM#18 | 2024-03-06 | OCM | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 | ACFC - Drilling Workshop ACFC-11 | 2024-09-26 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 | ACFC - Abertura Auditoria PPSA de Gastos ano 2019 | 2024-02-26 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 | ACFC - Fechamento Auditoria PPSA de Gastos ano 2019 | 2024-03-07 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 | ACFC - WS Processamentos Sísmicos | 2024-06-28 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 | ACFC - Workshop Novo Modelo Geológico | 2024-09-06 | TCM | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 | AGMR - Workshop Andorinha Location Point and Geohazards | 2024-02-28 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ARAM-Aram_P6 | Workshop#22- Next Well Locations | 2024-02-22 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ARAM-Aram_P6 | Workshop#23 - 2nd Development Production Meeting | 2024-02-29 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ARAM-Aram_P6 | OCM#6 - Locations Approval and Revision of Appraisal Plan | 2024-08-07 | OCM | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 | Alinhamento Evolução Regulatória com bp | 2024-03-06 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
SUDOESTE DE TARTARUGA VERDE-Tartaruga Verde_P5 | SOTV Exploração - Ciclo GAP 2024 | 2024-05-31 | Ciclo GAP | Governança | [9 empty] | Governança | 666666
SUDOESTE DE TARTARUGA VERDE-Tartaruga Verde_P5 | SOTV - ATOLCHELYS - 1 ÓLEO | 2029-01-31 | 1º ÓLEO | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
NORTE DE BRAVA-NORTE DE BRAVA_OPP1 | NORTE DE BRAVA - 1 ÓLEO | 2030-07-31 | 1º ÓLEO | Prazos Contratuais ANP | [9 empty] | Prazos Contratuais ANP | 00FF00
SUDOESTE DE TARTARUGA VERDE-Tartaruga Verde_P5 | SOTV - Auditoria PPSA de Gastos ano 2019 | 2024-07-31 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 | AGMR - Alignment on the Andorinha Well Location | 2024-03-19 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 | ACFC - Integrated Maritime Subpool - Allocation Rules | 2024-04-11 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 | AGMR - TCM Andorinha Location Point | 2024-08-20 | TCM | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 | AGMR - Alignment on the Andorinha Well Location with TTE | 2024-04-09 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 | AGMR - Alignment on the Andorinha Well Location with Qatar | 2024-04-24 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 | AGMR - Workstation session with TTE | 2024-04-25 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 | AGMR - Volumetric Assessment with Petronas | 2024-05-29 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
1-SPS-108-Aram_P6 | WS#24 - Extreme North Location | 2024-06-11 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 | ACFC - Drilling Workshop ACFC-01 | 2024-11-29 | WS | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 | ACFC - TCM: 2025WP&B | 2024-10-10 | TCM | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 | AGMR - TCM: 2025WP&B | 2024-09-24 | TCM | Parceria | [9 empty] | Parceria | 666666
TAYRONA-Contrato E&E Tayrona |  | 2026-03-15 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2026-05-07 | COPOAZU | COPOAZU | 54 | NDIS | 136808 | COPOAZU | FF0000
1-DEV-14A-MAS-BM-BAR-3 |  | 2029-02-04 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2029-03-25 | PAD GUAJURU | GUAJURU OESTE | 50 | TBD-DPAE-EXP-05 | 120050 | GUAJURU OESTE | FF0000
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 |  | 2025-07-10 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2025-09-04 | ANDORINHA MAJUÍ | LOC ANDORINHA_MAJUÍ | 57 | NS-60 | 176861 | LOC ANDORINHA_MAJUÍ | FF0000
ARAM-Aram_P6 |  | 2022-07-19 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2022-10-17 | CURAÇAO | CURAÇAO | 91 | NS-45 (2023) | 153931 | CURAÇAO | FF0000
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2022-05-12 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2022-07-18 | ALTO CABO FRIO NOROESTE | ACFC-02 | 68 | NS-45 (2023) | 168342 | ACFC-02 | FF0000
TAYRONA-Contrato E&E Tayrona |  | 2024-11-01 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2024-12-31 | PAD UCHUVA | UCHUVA-2 - SIDETRACK | 61 | NDIS | 176650 | UCHUVA-2 - SIDETRACK | FF0000
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2025-04-11 | Completação inferior | Poços |  |  |  | 2025-05-01 | PAD FRANCO | BUZ W | 21 | SS-70 | 179999 | BUZ W | FF0000
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2026-08-06 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2026-09-19 | PAD ALTO CABO FRIO NW | ACFC-08 | 45 | NS-60 | 176610 | ACFC-08 | FF0000
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2025-02-20 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2025-04-10 | PAD ALTO CABO FRIO NW | ACFC-11 | 50 | NS-28 | 176653 | ACFC-11 | FF0000
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2026-03-30 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2026-05-23 | PAD ALTO CABO FRIO NE | ACFC-06 | 55 | TBD-DPAE-EXP-01 | 145303 | ACFC-06 | FF0000
NORTE DE BRAVA-NORTE DE BRAVA_OPP1 |  | 2024-12-31 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2025-03-06 | BRAVA NORTE | MIRANTE DE FORNO | 66 | NS-60 | 176868 | MIRANTE DE FORNO | FF0000
SUDOESTE DE SAGITÁRIO-SUDOESTE DE SAGITÁRIO_OPP1 |  | 2026-10-07 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2026-12-02 | ORION | ORION-N | 57 | TBD-DPAE-EXP-01 | 176866 | ORION-N | FF0000
1-SPS-98-BM-S-50 |  | 2023-11-17 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2024-02-01 | PAD SAGITÁRIO | EXTENSÃO W SAGITARIO | 77 | NS-33 | 145647 | EXTENSÃO W SAGITARIO | FF0000
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2027-12-02 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2028-01-17 | TUCANO/BATUQUE | TUCANO-BATUQUE | 47 | TBD-DPAE-EXP-02 | 122775 | TUCANO-BATUQUE | FF0000
TAYRONA-Contrato E&E Tayrona |  | 2025-09-13 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2025-11-13 | PAPAYUELA | PAPAYUELA | 62 | NDIS | 177033 | PAPAYUELA | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2025-07-13 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2025-09-06 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO CENTRO | 56 | NS-54 (2024) | 175074 | CURAÇAO CENTRO | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2025-09-07 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2025-11-15 | PAD CURAÇAO | TORTUGA LESTE | 70 | NS-54 (2024) | 175094 | TORTUGA LESTE | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2025-09-02 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2025-10-27 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO EXTREMO NORTE | 56 | NS-62 | 179368 | CURAÇAO EXTREMO NORTE | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2025-03-15 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2025-05-18 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO EXTREMO LESTE | 65 | NS-62 | 175095 | CURAÇAO EXTREMO LESTE | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2023-07-26 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2023-10-08 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO SUDESTE | 75 | NS-45 (2023) | 175131 | CURAÇAO SUDESTE | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2026-10-09 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2026-11-27 | PAD CURAÇAO | ARAM PROFUNDO | 50 | NS-61 | 179525 | ARAM PROFUNDO | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2027-03-26 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2027-05-09 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO CENTRO OESTE | 45 | NS-61 | 175175 | CURAÇAO CENTRO OESTE | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2026-04-15 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2026-06-09 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO OESTE | 56 | NS-61 | 175159 | CURAÇAO OESTE | FF0000
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2025-07-07 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2025-08-25 | MANDI | MANDI | 50 | NS-61 | 151695 | MANDI | FF0000
JUBARTE-BC-60 |  | 2024-11-03 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2024-12-23 | PARAÍBA SUL | PARAÍBA SUL | 51 | NS-42 | 128600 | PARAÍBA SUL | FF0000
SUDOESTE DE TARTARUGA VERDE-Tartaruga Verde_P5 |  | 2026-03-20 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2026-05-03 | ATOLCHELYS | ATOLCHELYS | 45 | SS-75 | 145312 | ATOLCHELYS | FF0000
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2025-07-14 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2025-08-26 | ALTO CABO FRIO NE | ACFC-01 | 44 | NS-28 | 138395 | ACFC-01 | FF0000
TAYRONA-Contrato E&E Tayrona |  | 2025-03-12 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2025-05-02 | BUENA SUERTE | BUENA SUERTE-1 | 52 | NDIS | 129667 | BUENA SUERTE-1 | FF0000
1-RJS-652A-BM-S-24 |  | 2023-12-13 | Abandono Definitivo | Poços |  |  |  | 2024-01-23 | JUP-DESC | RJS-683A | 42 | SS-70 | 173026 | RJS-683A | FF0000
LIBRA-LIBRA_P1 |  | 2027-04-18 | Avaliação | Poços |  |  |  | 2027-05-09 | ADR 19 (C3) | C3 | 22 | NS-42 (2023) | 124483 | C3 | FF0000
P-M-1520-P-M-1520_OP4 |  | 2029-08-31 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2030-01-01 | KORUBO | KORUBO | 124 | TBD-DP-PEL-01 | 179774 | KORUBO | FF0000
POT-M-762-POT-M-762_R15 |  | 2024-02-07 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2024-04-26 | ANHANGÁ | ANHANGÁ | 80 | NS-42 | 145379 | ANHANGÁ | FF0000
POT-M-952-POT-M-952_R15 |  | 2026-10-11 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2026-12-31 | CAIPORA | CAIPORA | 82 | NS-31 | 145380 | CAIPORA | FF0000
TAYRONA-Contrato E&E Tayrona |  | 2025-11-14 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2026-03-14 | COPOAZU | COPOAZU | 121 | NDIS | 136808 | COPOAZU | FF0000
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 |  | 2026-09-20 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2027-01-28 | PAD ANDORINHA MAJUÍ | ANDORINHA EXTENSÃO | 131 | NS-60 | 177169 | ANDORINHA EXTENSÃO | FF0000
TAYRONA-Contrato E&E Tayrona |  | 2026-05-08 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2026-08-15 | Sandía | SANDÍA-1 | 100 | NDIS | 176923 | SANDÍA-1 | FF0000
ES-M-673-ES-M-673_R11 |  | 2024-07-09 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2024-09-24 | FUJI | FUJI | 78 | NS-33 | 148382 | FUJI | FF0000
TRÊS MARIAS-Três Marias_P4 |  | 2021-09-28 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2022-03-06 | TEMISTO | TEMISTO-N | 160 | SS-75 (2023) | 145073 | TEMISTO-N | FF0000
1-DEV-14A-MAS-BM-BAR-3 |  | 2028-09-11 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2029-02-03 | PAD GUAJURU | GUAJURU OESTE | 146 | TBD-DPAE-EXP-05 | 120050 | GUAJURU OESTE | FF0000
ÁGUA-MARINHA-ÁGUA-MARINHA_OPP1 |  | 2025-03-07 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-07-09 | ANDORINHA MAJUÍ | LOC ANDORINHA_MAJUÍ | 125 | NS-60 | 176861 | LOC ANDORINHA_MAJUÍ | FF0000
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2028-05-10 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2028-09-11 | COTINGA | COTINGA | 125 | TBD-DPAE-EXP-02 | 128072 | COTINGA | FF0000
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2028-05-23 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2028-09-10 | CUMBIA | 3-PAD_MAS36 | 111 | TBD-DPAE-EXP-05 | 120887 | 3-PAD_MAS36 | FF0000
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2028-09-12 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2029-01-21 | PAPAGAIO/LUNDU SUPERIOR | PAPAGAIO_LUNDU_SUP | 132 | TBD-DPAE-EXP-02 | 122771 | PAPAGAIO_LUNDU_SUP | FF0000
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2029-01-22 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2029-06-08 | TUCANO DISTAL | TUCANO DISTAL | 138 | TBD-DPAE-EXP-02 | 128419 | TUCANO DISTAL | FF0000
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2029-11-06 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2030-03-13 | ARARA_TOTAL | ARARA | 128 | TBD-DPAE-EXP-02 | 122772 | ARARA | FF0000
FZA-M-88-FZA-M-88_R11 |  | 2029-06-09 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2029-11-05 | SARACURA_SANHAÇU | SARACURA_SANHAÇU | 150 | TBD-DPAE-EXP-02 | 128071 | SARACURA_SANHAÇU | FF0000
C-M-477-C-M-477_R16 |  | 2025-08-27 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-12-06 | RUBA | RUBA MOUND 4 FASES | 102 | NS-28 | 152843 | RUBA MOUND 4 FASES | FF0000
ARAM-Aram_P6 |  | 2021-08-16 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2022-01-08 | CURAÇAO | CURAÇAO | 146 | NS-45 (2023) | 153931 | CURAÇAO | FF0000
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2022-01-09 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2022-05-11 | ALTO CABO FRIO NOROESTE | ACFC-02 | 123 | NS-45 (2023) | 168342 | ACFC-02 | FF0000
BAR-M-342-BAR-M-342_R11 |  | 2029-02-20 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2029-08-01 | EUROPA | EUROPA | 163 | TBD-NOP-MEQ-02 | 122765 | EUROPA | FF0000
BAR-M-344-BAR-M-344_R11 |  | 2029-08-02 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2029-12-31 | SUNEV | SUNEV | 152 | TBD-NOP-MEQ-02 | 122767 | SUNEV | FF0000
TAYRONA-Contrato E&E Tayrona |  | 2024-08-12 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2024-10-31 | PAD UCHUVA | UCHUVA-2 - SIDETRACK | 81 | NDIS | 176650 | UCHUVA-2 - SIDETRACK | FF0000
TAYRONA-Contrato E&E Tayrona |  | 2026-08-16 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2026-11-23 | PAD UCHUVA | UCHUVA-3 | 100 | NDIS | 176922 | UCHUVA-3 | FF0000
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2025-02-08 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-04-10 | PAD FRANCO | BUZ W | 62 | SS-70 | 179999 | BUZ W | FF0000
BÚZIOS_ECO-BÚZIOS_ECO |  | 2025-08-09 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-10-23 | ADR BUZ N2 | BUZ N2 | 76 | NS-29 | 166019 | BUZ N2 | FF0000
P-M-1797-P-M-1797_OP4 |  | 2028-12-16 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2029-04-28 | TACAPU | TACAPU | 134 | TBD-DP-PEL-01 | 179754 | TACAPU | FF0000
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2026-05-10 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2026-08-05 | PAD ALTO CABO FRIO NW | ACFC-08 | 88 | NS-60 | 176610 | ACFC-08 | FF0000
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2024-11-16 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-02-19 | PAD ALTO CABO FRIO NW | ACFC-11 | 96 | NS-28 | 176653 | ACFC-11 | FF0000
1-RNS-158-BM-POT-17 |  | 2023-12-18 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2024-02-06 | PAD PITU | PITU OESTE | 51 | NS-42 | 124000 | PITU OESTE | FF0000
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2026-01-01 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2026-03-29 | PAD ALTO CABO FRIO NE | ACFC-06 | 88 | TBD-DPAE-EXP-01 | 145303 | ACFC-06 | FF0000
NORTE DE BRAVA-NORTE DE BRAVA_OPP1 |  | 2026-01-25 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2026-05-09 | PAD NORTE DE BRAVA | MIRANTE DE BRAVA | 105 | NS-60 | 176867 | MIRANTE DE BRAVA | FF0000
NORTE DE BRAVA-NORTE DE BRAVA_OPP1 |  | 2024-10-13 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2024-12-30 | BRAVA NORTE | MIRANTE DE FORNO | 79 | NS-60 | 176868 | MIRANTE DE FORNO | FF0000
BAR-M-175-BM-BAR-5 |  | 2028-01-15 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2028-05-22 | GUAJURU | 1-MAS-37 | 129 | TBD-DPAE-EXP-05 | 224 | 1-MAS-37 | FF0000
SÉPIA_ECO-SÉPIA_ECO |  | 2022-07-25 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2022-11-14 | PEDÚNCULO | LOC. PEDÚNCULO | 113 | NS-41 (2023) | 174744 | LOC. PEDÚNCULO | FF0000
PAMA-M-192-BM-PAMA-8 |  | 2029-06-22 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2029-10-25 | PIRARUCU | 1-PAS-28-PA | 126 | TBD-DPAE-EXP-05 | 2011 | 1-PAS-28-PA | FF0000
SUDOESTE DE SAGITÁRIO-SUDOESTE DE SAGITÁRIO_OPP1 |  | 2026-05-24 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2026-10-06 | ORION | ORION-N | 136 | TBD-DPAE-EXP-01 | 176866 | ORION-N | FF0000
1-SPS-98-BM-S-50 |  | 2023-07-04 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2023-11-16 | PAD SAGITÁRIO | EXTENSÃO W SAGITARIO | 136 | NS-33 | 145647 | EXTENSÃO W SAGITARIO | FF0000
1-SPS-98-BM-S-50 |  | 2023-06-05 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2023-07-03 | PAD SAGITÁRIO | EXTENSÃO W SAGITARIO | 29 | NS-33 | 145647 | EXTENSÃO W SAGITARIO | FF0000
ES-M-596-ES-M-596_R11 |  | 2024-02-14 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2024-04-22 | ANDURÁ | NOVO ANDURÁ | 69 | NS-33 | 122248 | NOVO ANDURÁ | FF0000
ES-M-596-ES-M-596_R11 |  | 2024-02-02 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2024-02-06 | ANDURÁ | NOVO ANDURÁ | 5 | NS-33 | 122248 | NOVO ANDURÁ | FF0000
ES-M-596-ES-M-596_R11 |  | 2024-04-23 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2024-06-11 | ANDURÁ | NOVO ANDURÁ | 50 | NS-33 | 122248 | NOVO ANDURÁ | FF0000
ES-M-596-ES-M-596_R11 |  | 2022-06-16 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2022-08-21 | ANDURÁ | NOVO ANDURÁ | 67 | NS-42 (2022) | 122248 | NOVO ANDURÁ | FF0000
FZA-M-57-FZA-M-57_R11 |  | 2027-08-01 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2027-12-01 | TUCANO/BATUQUE | TUCANO-BATUQUE | 123 | TBD-DPAE-EXP-02 | 122775 | TUCANO-BATUQUE | FF0000
FZA-M-127-FZA-M-127_R11 |  | 2028-01-18 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2028-05-09 | GRALHA AZUL | GRALHA AZUL | 113 | TBD-DPAE-EXP-02 | 122774 | GRALHA AZUL | FF0000
1-MAS-36-BM-BAR-1 |  | 2029-03-26 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2029-06-14 | CALLIBAN | CALLIBAN | 81 | TBD-DPAE-EXP-05 | 175096 | CALLIBAN | FF0000
TAYRONA-Contrato E&E Tayrona |  | 2025-05-03 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-09-12 | PAPAYUELA | PAPAYUELA | 133 | NDIS | 177033 | PAPAYUELA | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2024-11-15 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-03-05 | PAD CURAÇAO | TORTUGA LESTE | 111 | NS-54 (2024) | 175094 | TORTUGA LESTE | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2025-03-06 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-07-12 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO CENTRO | 129 | NS-54 (2024) | 175074 | CURAÇAO CENTRO | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2025-05-19 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-09-01 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO EXTREMO NORTE | 106 | NS-62 | 179368 | CURAÇAO EXTREMO NORTE | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2024-10-29 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-03-14 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO EXTREMO LESTE | 137 | NS-62 | 175095 | CURAÇAO EXTREMO LESTE | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2023-03-16 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2023-07-25 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO SUDESTE | 132 | NS-45 (2023) | 175131 | CURAÇAO SUDESTE | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2026-01-02 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2026-04-14 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO OESTE | 103 | NS-61 | 175159 | CURAÇAO OESTE | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2026-06-10 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2026-10-08 | PAD CURAÇAO | ARAM PROFUNDO | 121 | NS-61 | 179525 | ARAM PROFUNDO | FF0000
1-SPS-108-Aram_P6 |  | 2026-11-28 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2027-03-25 | PAD CURAÇAO | CURAÇAO CENTRO OESTE | 118 | NS-61 | 175175 | CURAÇAO CENTRO OESTE | FF0000
MARLIM SUL-MARLIM SUL |  | 2025-04-27 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-07-06 | MANDI | MANDI | 71 | NS-61 | 151695 | MANDI | FF0000
JUBARTE-BC-60 |  | 2024-05-15 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2024-07-06 | PARAÍBA SUL | PARAÍBA SUL | 53 | NS-45 | 128600 | PARAÍBA SUL | FF0000
SUDOESTE DE TARTARUGA VERDE-Tartaruga Verde_P5 |  | 2026-01-28 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2026-03-19 | ATOLCHELYS | ATOLCHELYS | 51 | SS-75 | 145312 | ATOLCHELYS | FF0000
P-M-1443-P-M-1443_OP4 |  | 2029-04-29 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2029-08-30 | UAPI | UAPI | 124 | TBD-DP-PEL-01 | 179784 | UAPI | FF0000
DOIS IRMÃOS-Dois Irmãos_P4 |  | 2022-03-07 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2022-05-05 | VAZ LOBO | VAZ LOBO - NORTE | 60 | SS-75 (2023) | 145111 | VAZ LOBO - NORTE | FF0000
ALTO DE CABO FRIO CENTRAL-Alto de Cabo Frio Central_P3 |  | 2025-04-11 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-07-13 | ALTO CABO FRIO NE | ACFC-01 | 94 | NS-28 | 138395 | ACFC-01 | FF0000
TAYRONA-Contrato E&E Tayrona |  | 2025-01-01 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-03-11 | BUENA SUERTE | BUENA SUERTE-1 | 70 | NDIS | 129667 | BUENA SUERTE-1 | FF0000
FZA-M-59-FZA-M-59_R11 |  | 2025-06-24 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-11-03 | MORPHO | MORPHO | 133 | NS-42 | 128074 | MORPHO | FF0000
BLOCK 11-BLOCK 11 |  | 2025-04-03 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-06-21 | SALMONETTE CORONA | SALMONETE-1 | 80 | TBD-NOP-STP-01 | 179864 | SALMONETE-1 | FF0000
BLOCK 11-BLOCK 11 |  | 2025-06-22 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2025-09-09 | POTA | POTA-1 | 80 | TBD-NOP-STP-01 | 179865 | POTA-1 | FF0000
LIBRA-LIBRA_P1 |  | 2027-02-06 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2027-04-17 | ADR 19 (C3) | C3 | 71 | NS-42 (2023) | 124483 | C3 | FF0000
LIBRA-LIBRA_P1 |  | 2027-01-26 | Perfuração | Poços |  |  |  | 2027-02-05 | ADR 19 (C3) | C3 | 11 | NS-42 (2023) | 124483 | C3 | FF0000